TOM II – projekt umowy-

U M O W A NR ………………..

zawarta w Werbkowicach w dniu ……...r. pomiędzy:

Gminą Werbkowice [ ul. Zamojska 1 ,22-550 Werbkowice ] NIP 9191783198, REGON 950368859, reprezentowanym przez: Pana Lecha Bojko – Wójta Gminy Werbkowice, przy kontrasygnacie Pani Jolanty Ogórek - Skarbnik Gminy Werbkowice zwaną dalej Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi dalej łączni Stronami, zwana dalej Umową o następującej treści:

§1.
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późń. zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną.

§2
Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w Ofercie Wykonawcy [stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy ], Projekcie budowlano - wykonawczym w zakresie objętym zamówieniem oraz w Programie Funkcjonalno - Użytkowym [stanowiących Załącznik nr 2 do Umowy ], SIWZ [ stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy ] oraz Specyfikacje technicznej wykonania i odbioru robót [stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy]. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wykonania własnym staraniem z własnych materiałów i przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu robót budowlanych i montażowych polegających na budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
2. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ( zwanej dalej Projektem budowlano-wykonawczym ) oraz do wykonania własnym staraniem – na podstawie pozytywnie zaopiniowanego przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli taka jest wymagana), z własnych materiałów i przy użyciu własnego sprzętu robót budowlanych polegających na budowie dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia;
3. wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy (w tym w szczególności – przed rozpoczęciem wykonywania Projektów - wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu, na którym mają zostać zbudowane oczyszczalnie,
4. uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji, zgód, opinii i zgłoszeń w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę na wykonanie robót, o których mowa w pkt. 2) powyżej, jeżeli taka decyzja jest wymagana, niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania Przedmiotu umowy;
5. dostarczenia, montażu, rozruchu i przekazania do eksploatacji maszyn i urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ścieków w miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia;
6. udziału w testach eksploatacyjnych i ruchu próbnym prowadzonym przez Zamawiającego.
7. zapewnienia nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie Projektu budowlano-wykonawczego, o którym mowa w ust.1 pkt. 2) niniejszego paragrafu;
8. obsługi geodezyjnej Przedmiotu umowy oraz sporządzenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
9. wykonania pozostałych świadczeń i obowiązków określonych w Umowie i w Warunkach przetargu oraz tych obowiązków i świadczeń, które obciążają Wykonawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego.
  2.Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy zniszczeń i uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonych robót oraz koszt uporządkowania terenu budowy.
  3. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w Umowie a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy prawidłowo i  terminowo.
4.Urządzenia, osprzęt, materiały i instalacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy dostarczone będą w całości przez Wykonawcę i na jego koszt. Sprzęt mechaniczny i elektryczny niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy zapewniony będzie w całości przez Wykonawcę i na jego koszt.
5.Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich robót budowlanych z własnych materiałów i przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu, zgodnie z treścią dokumentów określających przedmiot umowy oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego i właściwymi przepisami. Powyższe materiały i sprzęt, powinny odpowiadać: wymogom norm zharmonizowanym oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r – o systemie oceny zgodności) oraz jakościowym wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
6.Przedmiot umowy będzie spełniać wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne, ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikające z kompletnej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne oraz oferty Wykonawcy.
7.Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska.
8. Projekt budowlano-wykonawczy, o którym mowa w ust.1 pkt. 2) niniejszego paragrafu, musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późn. zm.], Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. 2012 r. poz. 462 z późn. zm.], Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. z 2013 r. poz. 1129]., Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [ Dz. U. z 2004r., nr 130, poz.1389 z późn. Zm ].
9. Przed dokonaniem zakupu urządzeń, osprzętu, instalacji i materiałów oraz przed rozpoczęciem robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i pozytywnie zaopiniowanego przez Zamawiającego Projektu budowlano-wykonawczego (jeżeli taka decyzja jest wymagana).
10. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i jej wykonania zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. Zapewnia ponadto, że wszystkie urządzenia, osprzęt, instalacje, podzespoły i materiały, które użyte zostaną do wykonania Przedmiotu Umowy w chwili ich dostarczenia do zakładu Zamawiającego będą stanowić wyłączną własność Wykonawcy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnych ze stanem rzeczywistym zapewnień zawartych w zdaniach pierwszym i drugim niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w zdaniach poprzednich, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.
11.W rozwiązaniach projektowych przyjętych w Projekcie budowlano-wykonawczym, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć stosowanie wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania będą mogły być przewidziane przez Wykonawcę dopiero po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt wykonać wszelkiego rodzaju pomiary, mapy, inwentaryzacje oraz inne czynności i dokumenty, a także uzyskać wszelkie dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody (w tym branżowe), a także ekspertyzy, badania, operaty, mapy, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy, a także do uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udzieli wskazanym przez Wykonawcę pracownikom Wykonawcy - pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących dokonywania uzgodnień, uzyskania decyzji administracyjnych [w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę], opinii, zgód i wszelkich innych dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, nie będą zawierały upoważnienia do zaciągania przez Wykonawcę, czy też przez jego pracowników - jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i rzecz Zamawiającego. Wszystkie elementy Projektu budowlano-wykonawczego muszą zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, że zostały wykonane zgodnie z Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz że są wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a ponadto kosztorysy inwestorskie muszą być aktualne według stanu na dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego ich przekazanie Zamawiającemu.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian przez Wykonawcę w stosunku do przewidywanych materiałów, urządzeń i technologii o parametrach równorzędnych lub lepszych, przy czym w/w zmiany powinny być udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i  uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Konsekwencje wprowadzonych zmian ponosi Wykonawca
13.Wykonawca nie może dokonywać w Dokumentacji projektowej jakichkolwiek zmian, o ile nie zostaną one wcześniej uzgodnione na piśmie z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, które nie zostały uzgodnione z Zamawiającym, Zamawiający może według własnego uznania:
  1. zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części robót , na koszt Wykonawcy, albo
  2. dokonać odbioru robót ze zmianami, z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia umownego.
    14.Wykonawca na własny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, które powinny być dobrej jakości, a także:
1. nowe,
2. posiadać certyfikat na znak CE lub znak bezpieczeństwa B wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
3. w przypadku materiałów nie podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, materiały te posiadać powinny deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą (lub, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy - aprobatą techniczną).
  15.Zamawiający lub Inspektor nadzoru mają prawo zażądać badań materiałów używanych podczas robót budowlanych o określonym przez nich zakresie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić na swój koszt i własnym staraniem w renomowanym i bezstronnym laboratorium lub innym miejscu – uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego.
16.Strony zgodnie ustalają, że Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Umowy, będącym jej integralną częścią, jest harmonogram rzeczowo-finansowy, uprzednio sporządzony przez Wykonawcę, w brzmieniu które zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego w trybie określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu (dalej: Harmonogram rzeczowo-finansowy). Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu zawarcia Umowy na wzorze przekazanym przez Zamawiającego. Harmonogram ten musi zawierać określenie terminów wykonania poszczególnych Elementów, a także określenie wartości poszczególnych Elementów, z wyodrębnieniem wartości: robót budowlanych, urządzeń i instalacji oraz ich montażu. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien przewidywać dokonanie odbioru częściowego Przedmiotu Umowy do 30 listopada 2017 roku w zakresie minimum 50% robót z zakresu opisanego w pkt. 5.1 i 5.3 TOMU I SIWZ, zaś do dnia 30 września 2018 roku pozostały zakres objęty niniejszym zamówieniem, przy czym termin ten obejmuje wykonanie Przedmiotu umowy i jego odbiór końcowy. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w zdaniu 2 niniejszego ustępu, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy - bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie tego obowiązku.
17. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę sporządzonego przez niego Harmonogramu rzeczowo-finansowego ma prawo wnieść zmiany i uwagi do tego Harmonogramu. W celu uniknięcia mogących powstać wątpliwości Strony ustalają, że prawo Zamawiającego do wniesienia zmian, o których mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu obejmuje również prawo do zmian wysokości wynagrodzenia określonego w tym Harmonogramie, za poszczególne Elementy w ramach tego Harmonogramu, przy czym zmiany te nie mogą spowodować zmiany wysokości wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. Dokonanie tych zmian Zamawiający będzie konsultował z Wykonawcą, przy czym Zamawiającemu przysługiwać będzie rozstrzygające zdanie, co do wniesienia zmian do w/w Harmonogramu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi za pośrednictwem maila na adres ………………………….. zmian i uwag dotyczących w/w Harmonogramu w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oznaczać to będzie, że harmonogram został zatwierdzony przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie, za pośrednictwem maila na adres………………… zmian lub uwag do w/w harmonogramu, wówczas Wykonawca będzie związany tymi zmianami i uwagami i musi się do nich zastosować.

§3
Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy niezwłocznie od dnia przekazanie Placu Budowy i wykona Przedmiot Umowy w następujących terminach i zakresie:
1. do dnia 30 listopada 2017 roku minimum 50% robót z zakresu opisanego w pkt. 5.1 i 5.3 TOMU I SIWZ określonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym.
2. do dnia 30 września 2018 roku pozostały zakres objęty niniejszym zamówieniem, przy czym termin ten obejmuje wykonanie Przedmiotu umowy i jego odbiór końcowy.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
  1. jest profesjonalistą w zakresie wykonywania prac projektowych i realizacji dostaw oraz robót budowlanych i montażowych, będących przedmiotem Umowy;
  2. posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy;
  3. zapoznał się z miejscem wykonywanych robót budowlanych [dalej: Plac Budowy] oraz uzyskał od Zamawiającego wszelkie wyjaśnienia w kwestiach mających związek z wykonaniem Umowy oraz, że uwzględnił wszystkie charakterystyczne właściwości Placu budowy, dostępu, dowozu, oraz wszelkie związane z tym niesprzyjające okoliczności i warunki i oświadcza, że jest w stanie wykonać Przedmiot Umowy, a w szczególności w Umowie i Warunkach przetargu, na warunkach określonych w Umowie;
  4. wykona Umowę zgodnie z warunkami określonymi w Warunkach przetargu, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ostateczną decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę, zaleceniami Zamawiającego, przy uwzględnieniu zawodowej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji Umowy oraz posługując się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje;
  5. przyjmuje do wiadomości, że terminowe i prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy ma istotne znaczenie dla Zamawiającego i mieszkańców Gminy Werbkowice;
  6. przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i jej wykonania zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. Zapewnia ponadto, że wszystkie urządzenia, osprzęt, instalacje, podzespoły i materiały, które użyte zostaną do wykonania Przedmiotu Umowy w chwili ich dostarczenia na Teren robót będą fabrycznie nowe i stanowić będą wyłączną własność Wykonawcy lub jego podwykonawców, na których zatrudnienie Zamawiający wyraził zgodę na zasadach określonych w Umowie, a ponadto zapewnia, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych technologii, urządzeń, instalacji, osprzętu, podzespołów i materiałów będzie na poziomie dostępnej wiedzy w danej dziedzinie. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego ze stanem rzeczywistym zapewnienia, zawartego w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w zdaniach poprzednich, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw. Ponadto w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia powyższych praw, Wykonawca ma obowiązek przedsięwziąć konieczne środki, aby skutecznie zakwestionować te roszczenia oraz ponieść wszelkie koszty z tym związane. W przypadku gdy Wykonawca nie doprowadzi do skutecznego odrzucenia zakwestionowania takiego roszczenia, zobowiązany będzie ponieść wszelkie konsekwencje i koszty naruszenia praw.
3. Strony postanawiają, że przez „wadę" rozumie się:
1. każdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umową, lub
2. brak właściwości Przedmiotu Umowy, o których istnieniu Wykonawca zapewniał Zamawiającego, lub
3. inne okoliczności stanowiące wadę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
4. Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie się jego niezgodność z Umową, w szczególności, gdy Przedmiot Umowy: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia, został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym; jest niepełnowartościowy lub uszkodzony na skutek złego materiału, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy
5. Przez „Wady istotne" rozumie się w szczególności wady uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementów – w sposób normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy, obowiązującymi przepisami i bez naruszania praw osób trzecich – w tym między innymi wady prawne. Natomiast przez „Wady nieistotne” rozumie się wady inne niż Wady istotne, w szczególności wady nie wpływające na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.
6. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumieją datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – bez wad istotnych, co oznacza, że Wykonawca ma świadomość, iż zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, musi dokonać na co najmniej 14 dni roboczych przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 7 dni roboczych przed terminem wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w całości zakres robót objętych Umową, przekazać Zamawiającemu oświadczenie, że roboty stanowiące Przedmiot Umowy zostały ukończone oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty określone w Umowie i jak również inne dokumenty wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Strony ustalają ponadto, że przez termin wykonania poszczególnych Elementów robót, określonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, rozumieją datę podpisania Protokołu Odbioru Częściowego – bez Wad Istotnych, obejmującego poszczególne Elementy, co oznacza, że Wykonawca ma świadomość, iż zawiadomienia o wykonania poszczególnych Elementów i zgłoszenia gotowości do Odbioru Częściowego wykonanych Elementów - musi dokonać na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem wykonania poszczególnych Elementów, określonym w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.
8. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót objętych Umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz zlecić usunięcie wszelkich Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót (wykonanie zastępcze). Przed zleceniem zastępczego wykonania robót innemu podmiotowi Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z Umową, wyznaczając mu odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni.

§4.
1. Strony ustalają, że Plac Budowy zostanie przekazany Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przypadającym nie później niż 3 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie, godzinie i miejscu przekazania Placu Budowy. Wraz z przekazaniem Wykonawcy Placu Budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokumenty:
1. kopie uprawnień budowlanych i dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla Kierownika budowy,
2. kosztorys ofertowy,
3. Przekazanie Wykonawcy Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego Protokołu przekazania Placu Budowy, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
4. Jeżeli Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie stawi się w dniu i  miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego, o którym mowa w ust.  2 niniejszego paragrafu, nie przekaże dokumentów o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub odmówi przejęcia Placu Budowy - bez uzasadnionych przyczyn, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy zachowując prawo do żądania kary umownej, o której mowa w  §  14 ust.  1 pkt. d) Umowy.
5. Wykonawca zapewni na własny koszt zasilenie Placu Budowy w energię elektryczną.
6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć dostawę wody dla potrzeb realizacji robót.
7. Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 435 Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a  także za wszelkie szkody powstałe w  sąsiedztwie Placu Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy na Placu Budowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy z chwilą przekazania mu Placu Budowy. W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty przygotowawcze konieczne dla rozpoczęcia, kontynuowania i ukończenia robót, a w szczególności zobowiązuje się do:
  1. wykonania odpowiedniego oznakowania Placu Budowy,
  2. wykonania niwelacji Placu Budowy i innych czynności tego typu,
  3. utrzymania w czystości najbliższej okolicy Placu Budowy,
  4. regularnego sprzątania Placu Budowy oraz usuwania odpadów powstających przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na Placu Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót oraz za zaplecze budowy od momentu, kiedy zostanie mu przekazany Plac Budowy, do momentu przekazania Placu Budowy Zamawiającemu.
11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przypadkową utratę materiałów, które znajdują się na Placu Budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robót.
12. Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r.,poz.21 ze zm.). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.
13. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i zostaną przewiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.

§ 5.
1. Niezależnie od innych obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający zobowiązuje się:
  1. przekazać Wykonawcy Plac Budowy,
  2. zapewnić finansowanie robót,
  3. przystąpić do Odbioru Częściowego i Końcowego Przedmiotu Umowy oraz zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami Umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że w celu wykonywania bieżącej kontroli robót, Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru w osobie:…………………………………………………………- inspektora branży …………………….. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Inspektor nadzoru będzie mieć m.in. następujące obowiązki i uprawnienia:
  1. reprezentowanie Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie kontroli zgodności robót z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
  2. kontrola jakości robót, a szczególnie kontrola prawidłowego stosowania materiałów,
  3. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i potwierdzanie usunięcia Wad i innych nieprawidłowości, uczestniczenie w Odbiorze,
  4. wydawanie Kierownikowi Budowy/robót działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień Umowy dotyczących: likwidacji Wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,
  5. wykonywanie innych czynności kontrolnych .
  6. dokonywanie kontroli materiałów przychodzących i wychodzących z Placu Budowy,
  7. wykonywanie wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.
    1. W przypadku wykonywania robót objętych Umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz zlecić usunięcie wszelkich Wad na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót (wykonanie zastępcze). Przed zleceniem zastępczego wykonania robót innemu podmiotowi Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z Umową, wyznaczając mu odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni.
    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
    3. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych; w osobie…………………………...(Imię i Nazwisko).
    4. Zmiana osoby, o której mowa ust .5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
    5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 6.
1. Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania kluczowych części Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, wykonania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy Podwykonawcy, Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy podwykonawczej wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie.
5. Umowa podwykonawcza zawarta z Podwykonawcą ( dalszym Podwykonawcą ) powinna:
1. określać zasady dokonywania odbiorów - analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie,
2. określać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy oraz zasady i terminy płatności wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę [Dalszego Podwykonawcę] roboty budowlane analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie, z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
3. spełniać wymagania określone w SIWZ,
4. przewidywać możliwość rozwiązania umowy podwykonawczej na żądanie Zamawiającego - bez powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem Zamawiającego.
5. wykluczać możliwość ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej, potrącanej z wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy podwykonawczej,
6. zawierać postanowienie zakazujące Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom dokonywania przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie umów podwykonawczych - bez zgody Zamawiającego,
7. stanowić, że załącznikiem do Umowy musi być harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający określenie zakresu rzeczowego wraz podziałem robót, które zostały powierzone do wykonania Podwykonawcy na elementy, terminy wykonania tych elementów oraz ich wartość, zgodne z podziałem zawartym w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,
8. określać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w kwocie netto i brutto przy czym wysokość poszczególnych części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy określona w umowie podwykonawczej nie może być wyższa od kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie danego zakresu rzeczowego prac;
9. zawierać postanowienia, że dokonanie jakichkolwiek zmian w umowie podwykonawczej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody ze strony Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
    1. Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonej umowy podwykonawczej,
    2. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy podwykonawczej nie zgłosi zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.
    3. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.
    4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku niespełniania wymagań określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważać się będzie, że zaakceptował umowę.
    5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy – Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z  zachowaniem terminów płatności określonych w umowie podwykonawczej.
    6. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, postanowienia ust. 5-9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
    7. Wykonawca, umowy na roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
    8. W przypadku zmiany umów o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zmieniającej umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
    9. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt. 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w art. 14 ust. 1 lit. h) Umowy.
    10. Jakakolwiek przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikająca z przyczyn dotyczących Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy.
    11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za własne działania lub zaniechania.
    12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom.
    13. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach od Wykonawcy rozwiązania umowy z jego Podwykonawcą i zmiany podmiotu wykonującego dany zakres robót, nawet, jeśli wcześniej wyraził zgodę na zawarcie umowy z tym Podwykonawcą.
    14. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących zawartych umów podwykonawczych, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności wyjaśnień dotyczących prawidłowości ich wykonania.
    15. Listę osób reprezentujących poszczególnych Podwykonawców oraz numery telefonów i  faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z danym Podwykonawcą.
    16. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy, o którym mowa art. 6471 kodeksu cywilnego, w szczególności nie nakładają na Zamawiającego nowych lub dodatkowych obowiązków, ani nie rozszerzają zakresu tych obowiązków i odpowiedzialności Zamawiającego, w tym nie oznaczają przyjęcia przez Zamawiającego odpowiedzialności za zapłatę ceny towarów dostarczonych przez podwykonawców, będących dostawcami.
    17. W przypadku zawierania przez podwykonawców umów o roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, do umów tych będą miały zastosowania postanowienia ust. 5-9 niniejszego paragrafu.
    18. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w ust.  2, ust.  3, ust. 4, ust. 5, ust 8, ust. 11, ust. 12 i ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z  zachowaniem prawa do żądania kary umownej, o której mowa w  § 14 ust. 1 pkt. d) Umowy.
    19. W przypadku wykonania przez Podwykonawcę lub z jego udziałem któregokolwiek elementu lub części Projektów lub Dokumentacji powykonawczej, w sytuacji, gdy ten element lub ta część może stanowić utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sobie w umowie podwykonawczej nabycie i nabyć w wyniku tej umowy od Podwykonawcy autorskie prawa majątkowe do tej części lub jej elementów, powstałych z jego udziałem, w zakresie i na polach eksploatacji określonych w § 10 ust. 5 i 6 Umowy (w tym prawa zależne), w celu ich przeniesienia na Zamawiającego na podstawie i na zasadach określonych w § 10 Umowy, oraz uzyskać od Podwykonawcy zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich elementów lub części Projektów lub Dokumentacji powykonawczej, powstałych z jego udziałem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych, dotyczących odpowiednio: Projektów oraz Dokumentacji powykonawczej, pisemne oświadczenie Podwykonawcy stwierdzające, że Wykonawca dysponuje autorskimi prawami do wszystkich elementów i części Projektów lub Dokumentacji powykonawczej oraz zawierające zgodę Podwykonawcy, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego. Wykonawca, podzlecając wykonanie usług lub prac projektowych Podwykonawcy, zobowiązany jest w umowie podwykonawczej zastrzec pełnienie przez niego nadzoru autorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy.
    20. Strony ustalają, że Podwykonawcami w rozumieniu niniejszej Umowy, w szczególności postanowień niniejszego paragrafu, są również podmioty wykonujące prace projektowe oraz w/w dokumentację, co jednak nie oznacza przyjęcia przez Zamawiającego odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz tych podmiotów.

§ 7.
1. Za należyte wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń i obowiązków składających się na Przedmiot Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie …………………… zł. (słownie: ……………………………… ………………………………………… złotych), plus podatek VAT w stawce 23 % , tj, ……………… zł [ słownie ………………………………. ] tj. ……………….. zł. brutto [ słownie: …………………………………………….. zł.] brutto.
2. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje oraz pokrywa koszty związane z należytym wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i  obowiązków wynikających z  Umowy oraz wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania Umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest, jako stałe w okresie obowiązywania umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia koszty poniesione przez Wykonawcę i ewentualne przychody uzyskane przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania (sprzedaży) odpadów (materiałów) w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom ), biorącym udział w realizacji robót budowlanych objętych Umową.
6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty bez żadnych negatywnych konsekwencji.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy ( dalszym podwykonawcom ), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:
  1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją Umowy nie ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia a niezbędne do wykonania zakresu robót przewidzianych w  dokumentacji projektowej tj. podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego itp.
14. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje również wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych ( w tym praw zależnych ) do Projektu budowlano-wykonawczego , na polach eksploatacji i w zakresie, określonym w § 10 ust. 5 i 6, jak również wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Przedmiotem Umowy.

§ 8.
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w §  7 ust.  1 Umowy, należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i z Umową.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust. 1 powyżej, nastąpi odpowiednio na podstawie faktury częściowej VAT i faktury końcowej VAT.
3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej VAT będzie wykonanie zakresu robót określonego w harmonogramie – rzeczowo finansowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, oraz podpisanie Protokołu Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT będzie wykonanie wszystkich świadczeń składających się na Przedmiot Umowy oraz Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 5 – 12 Umowy. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Dla uniknięcia wątpliwości, płatności dokonane przez Zamawiającego w żadnym przypadku nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za Wady Przedmiotu Umowy.

§ 9.
1. Strony ustalają, że w ramach Umowy przeprowadzone zostaną Odbiory Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu.
2. Gotowość do dokonania Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu zgłaszana będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie .Strony ustalają, że Odbiory Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbiorów w trybie określonym w zdaniu powyżej.
3. .Z czynności Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu sporządzane będą Protokoły Odbiorów tych robót podlegające podpisania przez Strony, przy czym osobą upoważnioną do podpisania tych Protokołów ze strony Zamawiającego jest Inspektor nadzoru.

§ 10.
1. Przed rozpoczęciem robót polegających na budowie dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, w tym specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskać w odniesieniu do Projektu budowlano-wykonawczego jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Projekty budowlano-wykonawcze powinny być przekazane Zamawiającemu w jego siedzibie w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf. Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu Projektu budowlano-wykonawczego wymagać będzie potwierdzenia w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Zamawiający po przekazaniu mu Projektu budowlano-wykonawczego w ciągu 15 dni jest zobowiązany do jego zatwierdzenia. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, usterek lub niezgodności Projektu budowlano-wykonawczego z Umową [dalej: wady], zostanie on zwrócony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone przez Zamawiającego wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 15 dni od otrzymania zwróconej wersji Projektu budowlano-wykonawczego.
2. Po usunięciu stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu ponownie Projektu budowlano-wykonawczego do zatwierdzenia przez Zamawiającego na zasadach i w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części - według swego wyboru lub złożyć Wykonawcy oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
3. Nie zwrócenie Projektu budowlano-wykonawczego przez Zamawiającego w terminie 15 dni od przekazania mu kompletnego Projektu oznaczać będzie, że Projekt budowlano-wykonawczy został zatwierdzony przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający najpóźniej w terminie 5 dni roboczych liczonych od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu prześle do Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej informację, że Projekt został zatwierdzony. Zatwierdzenie ich przez Zmawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania Umowy, a także z tytułu wad Projektu, ani też nie ogranicza tej odpowiedzialności.
4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kompletną, pozbawioną wad Dokumentację Powykonawczą dotyczącą Przedmiotu Umowy – najpóźniej w chwili przekazania Zamawiającemu oświadczenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały ukończone, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej wraz z w/w kodami wymaga potwierdzenia w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
5. Własność egzemplarzy Projektu budowlano-wykonawczego, Dokumentacji Powykonawczej przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich otrzymania od Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że do Projektu budowlano-wykonawczego oraz Dokumentacji Powykonawczej objętych Przedmiotem Umowy oraz innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego (dalej zwanych łącznie: Utworami), które zostaną wytworzone w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, a także do wszelkich ulepszeń, poprawek, uaktualnień, rozszerzeń i innych modyfikacji Utworów, przysługiwać mu będą wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie prawa własności przemysłowej. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego egzemplarzy Utworów w dowolnej formie, mocą niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Utworów, objętych Przedmiotem Umowy, spełniających warunki uznania za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jako całości, jak i do poszczególnych ich elementów, co oznacza nabycie przez Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa ich wykorzystywania, ich kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz we fragmentach, w dowolny sposób, a także w dowolnym zakresie, oraz prawo do dokonywania opracowań Utworów (prawa zależne), na następujących polach eksploatacji:
  1. wykorzystanie ich do realizacji Umowy,
  2. utrwalanie na wszelkich nośnikach,
  3. zwielokrotnianie na wszelkich nośnikach każdą możliwą techniką,
  4. wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy,
  5. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych oraz przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,
  6. publiczne wystawianie (prezentacja),
  7. dokonywanie opracowań, wprowadzanie zmian lub uzupełnień, w tym wprowadzanie rozwiązań zamiennych, sporządzanie projektów zamiennych lub dodatkowych, projektów wykonawczych oraz rysunków warsztatowych (wykonywanie zależnych praw autorskich).
6. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do Utworów jako całości, jak i poszczególnych ich elementów, przy użyciu wszelkich istniejących lub powstałych w przyszłości nośników oraz technologii, a także może je przenosić na osoby trzecie oraz wykorzystywać je w całości lub we fragmentach, w kraju i za granicą, a także wykonywać zależne prawa autorskie, między innymi w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy - bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
7. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do kontrolowania jakości Projektu budowlano-wykonawczego, Dokumentacji Powykonawczej oraz, że ewentualne wady lub niewłaściwe rozwiązania, które odpowiednio Zamawiający przeoczy w trakcie oceny Projektu i Dokumentacji Powykonawczej, w trybie określonym powyżej w treści niniejszego paragrafu, winny być przez Wykonawcę - po ich wykryciu niezwłocznie usunięte, niezależnie od tego kiedy zostaną wykryte. Strony zgodnie ustalają, że uwagi do Projektu budowlano-wykonawczego i Dokumentacji Powykonawczej wniesione przez Zamawiającego w ramach ich oceny nie stanowią automatycznego zlecenia Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania jakichkolwiek robót dodatkowych.
8. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu każdy z wymienionych dokumentów: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz Dokumentację Powykonawczą w 4 egzemplarzach, w języku polskim, w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Projekty, Specyfikację i Dokumentację Powykonawczą w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf.
10. Projekty powinny zawierać komplet wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym wszelkie wymagane uzgodnienia) niezbędnych do uzyskania w imieniu i na rzez Zamawiającego pozwolenia na budowę, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również do wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy.
11. Wykonawca nie jest uprawniony - bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności - do wprowadzenia jakichkolwiek zmian bądź uzupełnień do Projektu budowlano-wykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, które nie zostały uzgodnione z Zamawiającym, Zamawiający może według własnego uznania:
  1. zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian na koszt Wykonawcy,
albo
  1. dokonać odbioru robót ze zmianami, z odpowiednią zmianą wynagrodzenia umownego za wykonanie danych robót.
1. 11. Wykonawca – oprócz przypadków określonych w dalszej części Umowy oraz wynikających z przepisów prawa zobowiązany jest - bez dodatkowego wynagrodzenia, do usunięcia wad Projektu budowlano-wykonawczego oraz Dokumentacji Powykonawczej, w tym do usunięcia braków, dokonania uzupełnień bądź wprowadzenia w nich innych zmian - w przypadku zmiany przepisów prawa lub w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez właściwe organy administracji publicznej. Wykonawca ponadto zobowiązany jest - bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia tych wad, w tym do usunięcia braków, dokonania uzupełnień bądź wprowadzenia innych zmian, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy.
  12. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.
  13.Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Projektu budowlano-wykonawczy. Okres obowiązywania gwarancji jakości rozpocznie swój bieg z chwilą przesłania Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 3 zd. 2 niniejszego paragrafu lub z upływem terminu wskazanego w ust. 3 zd. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku bezskutecznego jego upływu. Okres obowiązywania rękojmi za wady Projektu budowlano-wykonawczego rozpocznie swój bieg w tej samej dacie co okres gwarancji jakości.
  14. Okres obowiązywania gwarancji jakości upłynie z upływem 3 lat od dnia zakończenia robót budowlano-montażowych objętych niniejszą Umową, to jest do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – bez wad istotnych.
  15. Strony zgodnie ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Projektu budowlano-wykonawczego w ten sposób, że okres obowiązywania rękojmi za wady upłynie w tej samej chwili co okres obowiązywania gwarancji jakości.
  16. Jeżeli w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady ujawnią się wady Projektu budowlano-wykonawczego, Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia go o tych wadach przez Zamawiającego, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Jeżeli wady ujawnione w okresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości nie dadzą się usunąć lub Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ustępie poprzednim, Zamawiający może odstąpić od Umowy – bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu lub złożyć Wykonawcy oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odpowiednim stosunku, niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar umownych, albo też powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez konieczności uzyskiwania upoważnienia ze strony Sądu. Uprawnienia te nie wyłączają uprawnień Zamawiającego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  17. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski nad realizacją robót objętych Przedmiotem Umowy, w zakresie obejmującym w szczególności:
  1. stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlano-montażowych zgodności realizacji z Projektem budowlano-wykonawczym,
  2. czuwanie w toku realizacji robót budowlano-montażowych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Projektem budowlano-wykonawczym,,
  3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Projektu budowlano-wykonawczego, i zawartych w nich rozwiązań,
  4. analizowanie i uzgadnianie z Zamawiającym, w terminie uzgodnionym uprzednio przez Strony, rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych i przewidzianych w Projekcie budowlano-wykonawczym,
  5. na wezwanie Zamawiającego – w uzgodnionych przez Strony terminach udział w komisjach i naradach koordynacyjnych w liczbie maksymalnie jedna narada tygodniowo,
  6. na wezwanie Zamawiającego uczestniczenie w odbiorach określonych w Umowie;
  7. wykonywanie innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  18. Dokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do Projektu budowlano-wykonawczego, w czasie prowadzenia robót budowlano-montażowych, dokonywane będzie przez Wykonawcę lub projektantów sprawujących nadzór autorski w poszczególnych branżach, w sposób wybrany przez Wykonawcę spośród poniżej podanych: a) poprzez podpisanie zapisów na rysunkach wchodzących w skład Projektu budowlano-wykonawczego, b) poprzez sporządzenie rysunków zamiennych lub szkiców, albo zamiennych Projektu budowlano-wykonawczego opatrzonych datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują, c) poprzez dokonywanie wpisów do dziennika budowy, d) w formie protokołów lub notatek służbowych podpisanych przez Strony Umowy.
  19. Czynności nadzoru autorskiego sprawowane będą przez Wykonawcę przez cały okres wykonywania robót objętych Przedmiotem Umowy, aż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – bez wad istotnych.
  20. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót, przy czym zobowiązany jest zapewnić stawiennictwo na Placu budowy odpowiednich projektantów sprawujących czynności nadzoru autorskiego, w każdym przypadku gdy ich obecność będzie potrzebna do prawidłowego wykonywania robót, a nadto na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym przez Zamawiającego. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie przesyłane Wykonawcy za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

§ 11
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §  7 ust.  1 Umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z  następujących form:
  1. w pieniądzu,
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  3. gwarancjach bankowych,
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.  5 pkt 2 ustawy z  dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
    1. Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej.
    2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.
    3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania:
1. musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie.
2. w gwarancji winna znajdować się nazwa banku oraz rachunek, na który uiszczona zostanie zapłata w przypadku skorzystania z gwarancji,
3. jej treść nie może zawierać zapisów takich jak: potwierdzenia podpisów złożonych na wezwaniu do zapłaty przez bank, w którym Zamawiający prowadzi rachunek, obowiązku podpisania wezwania w obecności przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za pośrednictwem banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek.

§ 12
1. Strony ustalają, że w ramach Umowy przeprowadzone zostaną: Częściowy Odbiór Przedmiotu Umowy oraz Końcowy Odbiór Przedmiotu Umowy.
2. Przedmiotem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stwierdzenie czy Wykonawca wykonał wszystkie świadczenia i obowiązki objęte Przedmiotem Umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy będzie stwierdzenie czy Wykonawca wykonał całość obowiązków i świadczeń określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na numer …………….…. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ………………..……., gotowość do odbioru częściowego, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 5 dni roboczych przed terminem wykonania danego Elementu oraz do Odbioru Końcowego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 7 dni roboczych przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru zarówno częściowego jak i końcowego wyznacza Zamawiający.
5. Do Odbioru Częściowego i Końcowego Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i świadectwa jakości na dostarczone i zabudowane materiały. Dokumenty te będą załącznikami do Protokołów odbioru Częściowego i Końcowego.
6. Dokonanie Odbioru zarówno Częściowego jak i Końcowego wymagać będzie każdorazowo potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, odpowiednio częściowego lub końcowego, podlegającego podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę lub informacja o odmowie podpisania protokołu.
7. W Odbiorze Częściowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, w tym Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy, przedstawiciele ewentualnych Podwykonawców oraz na wniosek Strony projektant i inne osoby.
8. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie, z udziałem Wykonawcy, przez komisję powołaną przez Zamawiającego W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, w tym Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy, przedstawiciele ewentualnych Podwykonawców oraz, jeśli którakolwiek ze Stron uzna to za wskazane, Projektant i przedstawiciele innych podmiotów.
9. W przypadku:
1. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane bez wad istotnych – Strony podpiszą Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy - odpowiednio Częściowy lub Końcowy,
2. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady istotne, które nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy odpowiednio Częściowego lub Końcowego i wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru,
3. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady nieistotne, które nadają się do usunięcia – Strony podpiszą Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy odpowiednio Częściowy lub Końcowy, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru, albo żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót posiadających wady – w przypadku, jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,
4. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają Wady nieistotne lecz nienadające się do usunięcia - Strony podpisują Protokół Odbioru, a ponadto Zamawiający zachowuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót posiadających Wady,
5. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady istotne, które to wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. d) Umowy.
10. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad istotnych, jeżeli odbiór odpowiednio Częściowy lub Końcowy Przedmiotu Umowy nie został dokonany, postanowienia ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
11. Strony ustalają, że po podpisaniu Protokołu Odbioru Częściowego, Zamawiający zachowuje - oprócz uprawnień wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu - prawo do ponownej kontroli elementów robót, zarówno w trakcie Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, jak również przed tym odbiorem oraz ma prawo do żądania od Wykonawcy usunięcia stwierdzonych wówczas wad, w zakresie robót wykonanych i już odebranych w toku Odbioru Częściowego.
12. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszystkie pozostałe świadczenia i obowiązki określone w Umowie lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, co do których przekazania Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany na podstawie postanowień Umowy (w tym załączników do Umowy) lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
13. Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy odpowiednio Częściowy lub Końcowy – bez wad istotnych stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, odpowiednio częściowej lub końcowej.
14.W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że dokonanie odbioru przez Zamawiającego częściowego, jak i końcowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego jakichkolwiek uprawnień z tytułu wad Przedmiotu Umowy oraz roszczeń odszkodowawczych względem Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy.

§13
Rękojmia i gwarancja jakości
      1. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie najwyższej jakości, będzie spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, oraz będzie zgodny z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na roboty i na materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy oraz obiekty budowlane, Urządzenia i instalacje, na okres wynoszący ……………………… lat licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.
1. Strony zgodnie ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, w tym obiektów budowlanych oraz Urządzeń i instalacji na okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpocznie bieg w tej samej chwili, co gwarancja jakości. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego okres obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady - w odniesieniu do robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy rozpocznie bieg od dnia odstąpienia od Umowy.
2. Okresy rękojmi za wady i gwarancji jakości, rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy - bez wad istotnych.
3. Jeżeli w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady ujawnią się wady Przedmiotu Umowy:
  1. Wady istotne, Wykonawca przystąpi do usuwania tych wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer ………..……. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………..…….. i zobowiązany jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 72 godzin od daty zawiadomienia, o którym mowa powyżej,
  2. Wady nieistotne, Wykonawca przystąpi do usuwania tych wad w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer ……….…… lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………....
     i zobowiązany jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
      1. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminach określonych powyżej lub nie usunie wad w terminach określonych powyżej, Zamawiający ma prawo usunąć te wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego w tym zakresie (wykonanie zastępcze). Strony zgodnie ustalają, że skorzystanie przez z wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również zakup przez Zamawiającego części zamiennych od innego podmiotu niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. Ponadto Strony ustalają, że skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu – w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z usunięciem wad, w stosunku do terminów określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie będzie mieć żadnego wpływu na prawo Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną w § 14 ust.1 lit. c) umowy.
      2. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez potrzeby legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.
      3. Udzielona gwarancja jakości oraz rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu Umowy, to jest zarówno za wady powstałe z przyczyn tkwiących w obiektach budowlanych oraz Urządzeniach i instalacjach ( w tym w podzespołach, osprzęcie, częściach, materiałach itp.), jak i powstałych na skutek wadliwego montażu, uruchomienia lub wadliwego wykonania, w tym na skutek wad Projektów. Strony zgodnie oświadczają, że przewidziane w treści niniejszego paragrafu uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości nie wyłączają uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie nieunormowanym w Umowie, do gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę stosowane będą uregulowania Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
      4. Strony zgodnie ustalają, że na miesiąc przed upływem okresu gwarancji jakości, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy przegląd Przedmiotu Umowy wykonanego na podstawie niniejszej Umowy, tzw. przegląd gwarancyjny, wymagający potwierdzenia w formie pisemnego protokołu przeglądu gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny będzie miał na celu stwierdzenie, że Przedmiot Umowy wykonany na podstawie niniejszej Umowy, w tym materiały, urządzenia i instalacje objęte gwarancją jakości nie mają wad. W protokole przeglądu gwarancyjnego winny zostać wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przeglądu, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.
      5. Wykonawca doręczy Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy kopie dokumentów gwarancji (wraz z warunkami gwarancji i serwisowania), jakie otrzymał od producentów. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości bezpośrednio względem producentów urządzeń, instalacji, podzespołów, osprzętu, części, materiałów, z pominięciem Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym paragrafie są niezależne od obowiązku dostarczenia i wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów na urządzenia, instalacje, podzespoły, osprzęt i materiały, umożliwiających Zamawiającemu kierowanie roszczeń z gwarancji także wobec producentów. W celu uniknięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku, gdy dokumenty gwarancji producenta będą zawierać w swojej treści jakiekolwiek postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego (w szczególności ograniczające jego uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady w stosunku do uprawnień wynikających z Umowy), postanowienia te nie będą wywoływać żadnych skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego. Natomiast w przypadku, gdy warunki gwarancyjne producenta Urządzeń, instalacji podzespołów, osprzętu, materiałów itp. będą korzystniejsze od warunków udzielonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia tych uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego od producenta.
      6. Okres obowiązywania gwarancji jakości w odniesieniu do naprawianych obiektów budowlanych, Urządzeń, instalacji ( w tym podzespołów, osprzętu, części, itp.) ulega wydłużeniu o czas równy okresowi od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia skutecznej naprawy, zaś w odniesieniu do wymienionych Urządzeń, instalacji, podzespołów, osprzętu - biegnie od początku na nowo, od dnia dokonania przez Wykonawcę skutecznej wymiany na nowe wolne od wad, potwierdzonego w trybie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu.
      7. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania dat i godzin przystąpienia do usuwania wad oraz dat i godzin usunięcia Wad poprzez sporządzenie protokołów przystąpienia do usuwania wad oraz protokołów usunięcia wad, podlegających podpisaniu przez przedstawicieli Stron, których brak skutkować będzie przyjęciem domniemania, że Wykonawca przystąpił do usuwania wady lub usunął wadę w czasie, wynikającym z twierdzeń Zamawiającego. Powyższe protokoły usunięcia wad określać będą czynności wykonane przez Wykonawcę w ramach obowiązków z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości oraz czynności wykonane poza tymi obowiązkami, a także zawierać będą wykaz wykorzystanych (zamontowanych) przez Wykonawcę, podzespołów, części i osprzętu i użytych materiałów, w ramach obowiązków z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady oraz poza tymi obowiązkami.
      8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, zgodnie z treścią niniejszej Umowy, postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady stosuje się odpowiednio do prac wykonanych przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od Umowy.

§ 14
  1. Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:
    1. za opóźnienie w wykonaniu robót określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.1 pkt. 1) Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
    2. za opóźnienie w  wykonaniu Przedmiotu Umowy, w  stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2) Umowy - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia netto określonego w §  7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
    3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Przedmiotu Umowy – odpowiednio Częściowym lub Końcowym, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad określonych w Umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy;
    4. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w  §  7 ust.  1 Umowy.
    5. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom ) - Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §  7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
    6. w przypadku nieprzedłużenia przez Wykonawcę do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §  7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
    7. w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §  7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
    8. w przypadku niedoprowadzenia przez Wykonawcę do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §  7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
    9. za oddelegowanie do wykonania prac wskazanych w § 17 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie za tą samą osobę, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
    10. za oddelegowanie do wykonania prac wskazanych w § 16 ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w § 17 ust. 3 – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie za tą samą osobę, jeżeli , jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w §17 ust. 3);
    11. za odmowę podanie danych uniemożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w § 17 ust. 1 na zasadach określonych w § 17 ust. 5 - w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie za tą samą osobę w przypadku niewskazania jej danych przez	wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w §17 ust.5);
    12. za brak pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie nadzoru archeologicznego przed rozpoczęciem robót ziemnych w terenie objętym ochroną Konserwatorską w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

§15
Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, między innymi w następujących przypadkach:
    1. dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e p.z.p.
    2. zawarcia umowy z Wykonawcą, który w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.;
    3. stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 TFUE, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy klasycznej i sektorowej, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1. opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 2) Umowy;
2. przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 30 dni;
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Strony zgodnie postanawiają że rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:
  1. Wykonawca uprawniony będzie do wynagrodzenia za wykonanie tej części robót, które zostaną wykonane bez zastrzeżeń do dnia rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy, w odniesieniu do których Zamawiający nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – dotyczy to odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, ze skutkiem ex nunc,
  2. Strony w terminie 14 dni od dnia rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót; równocześnie Strony przystąpią do odbioru robót,
  3. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, ze skutkiem ex nunc, Zamawiający będzie miał prawo zatrzymać nie zamontowane (nie wbudowane) materiały, podzespoły urządzenia lub osprzęt znajdujące się na terenie budowy , jak również urządzenia, podzespoły, osprzęt i materiały nie znajdujące się na terenie budowy, lecz już zamówione przez Wykonawcę przed rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wyżej wskazane materiały, podzespoły i urządzenia po cenie nie wyższej niż cena ich zakupu przez Wykonawcę.

§16
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. za każde zdarzenie W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy: polisy ubezpieczeniowej, dowodu(ów) opłacenia składki ubezpieczeniowej, oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy: polisy ubezpieczeniowej, dowodu(ów) opłacenia składki ubezpieczeniowej, oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stanowią załączniki Nr 6 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z kwotą ubezpieczenia określoną w tym postanowieniu.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub działających na jego zlecenie Podwykonawców. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.
4. Niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie, w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiającemu: polisy ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia składki ubezpieczeniowej lub Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Zamawiający:
ma prawo do zawarcia umów ubezpieczenia lub uiszczenia składek ubezpieczeniowych na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy;
albo
będzie miał prawo odstąpić od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentów z zastrzeżeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu odstąpi od Umowy; w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt. d) Umowy.

§17
1. Zamawiający określa obowiązki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 2 pracowników fizycznych w wymiarze czasu 1 etat każdy, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych, w szczególności: montaż sieci wodociągowej, montaż sieci kanalizacji sanitarnej oraz montaż przyłączy w osobach (imię i nazwisko oraz funkcja i zakres obowiązków).
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy też podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust.1.
3. Wykonawca składa wykaz osób które realizują zamówienia wraz z oświadczeniem że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust.3 nie wymaga aneksu do umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać Imię i Nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.

§18
1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkowych:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia:
    1. w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez Ustawodawcę w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
    2. w przypadku zmiany zakresu ( ilości ) budowy przyłączy wodociągowych; wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym zał. 7 do umowy.
    3. w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę–jeżeli zmiany te będą miały pływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę-o wartość wynikającą z tych zmian;
    4. w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały pływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę- o wartość wynikająca z tych zmian.
    5. w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych Umową.
2) w zakresie terminu:
    1. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w Projekcie budowlanym lub w przedmiarze robót, jak również wykonywania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeżeli dotyczą);
    2. w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;
    3. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie niepozwalających na prowadzenie robót oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągle opady trwające dłużej niż 7 dni) ;
    4. w przypadku zaistnienia pomyłki pisarskiej lub rachunkowej;
    5. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
    6. w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne), a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Prawa zamówień publicznych.

§ 19
1. Wykonawca przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do takiego przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, aby były one przygotowane teoretycznie i praktycznie do eksploatacji Przedmiotu umowy już bezpośrednio po dokonaniu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – bez wad istotnych. Szkolenie powinno zawierać część teoretyczną i praktyczną. Każde szkolenie odbywać się będzie się w języku polskim. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma dokument potwierdzający odbycie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz niezbędną dokumentację techniczną w języku polskim.
2. Szczegółowy program szkolenia i dokładna liczba szkolonych osób będzie przedmiotem konsultacji i ustaleń między Zamawiającym i Wykonawcą.
3. Koszty szkolenia zawarte są w wynagrodzeniu określonym w § 7 ust. 1 Umowy.

§ 20
1. Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.
2. Wszelkie środki przewidziane w Umowie mogą być stosowane i egzekwowane niezależnie od siebie, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
3. Umowa stanowi całość porozumienia Stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia pomiędzy Stronami, ogólne warunki umów którejkolwiek ze Stron nie znajdują zastosowania.
4. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygnie przez właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny..
6. Integralną część Umowy stanowią wszystkie załączniki do Umowy.
7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:	Wykonawca:

………………………………..	……………………………………….

Załączniki :
1. Oferta Wykonawcy;
2. Projekt budowlano- wykonawczy sieci i przyłączy wodociągowych oraz PFU – 2 szt.;
3. SIWZ;
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
5. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy,
6. odpisy: polisy ubezpieczeniowej, dowodu(ów) opłacenia składki ubezpieczeniowej, oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
       7. Kosztorys ofertowy.