Tom II:	Projekt umowy

PROJEKT
UMOWA NR ……….
zawarta w dniu ……….2017 r. w Werbkowicach pomiędzy:

Gminą Werbkowice [ ul. Zamojska 1 ,22-550 Werbkowice ] NIP 9191783198, REGON 950368859, reprezentowanym przez: Pana Lecha Bojko – Wójta Gminy Werbkowice, przy kontrasygnacie Pani Jolanty Ogórek - Skarbnik Gminy Werbkowice
zwaną dalej „ Zamawiającym”

a

 ............................................................................, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ...................., ............................. pod numerem KRS ........................ , NIP ............................, wysokość kapitału zakładowego: ................................... zł, zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działają:
1. ……………………….. - ………………………….
2. …………………………. - ………………………..

zwanymi dalej łącznie Stronami, zwana dalej Umową o następującej treści.

§ 1
1. Zamawiający w oparciu o przeprowadzony w trybie Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować 168 szt. zestawów kolektorów słonecznych płaskich - przeszklonych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych osób fizycznych z terenu Gminy Werbkowice zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik do niniejszej Umowy w ramach zadania pn.”Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice”oraz wykona pozostałe świadczenia objęte Umową, określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, z tym zastrzeżeniem, że:
  a) do dnia 30 października 2017 roku Wykonawca wykona instalacje z dwoma kolektorami w ilości- 75 szt; z trzema kolektorami- 15 szt.,
  b) do 30 października 2018 roku, Wykonawca wykona instalacje z dwoma kolektorami – 66 szt; z trzema kolektorami - 11 szt., z czterema kolektorami – 1 szt.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie świadczenia objęte Umową na warunkach w niej określonych zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ (w szczególności dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym wykonania strony internetowej) oraz w ofercie Wykonawcy.
3. Pozostałe świadczenia Wykonawcy, które zobowiązany jest on spełnić na rzecz Zamawiającego w ramach obowiązków objętych przedmiotem umowy, własnym staraniem, przy użyciu własnych materiałów i na własny koszt, obejmują w szczególności:
1. zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej pełniącej funkcje edukacyjne, promocyjne oraz umożliwiające świadczenie usługi on- line oraz utrzymanie tej strony internetowej przez okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego;
2. wykonania wszelkich robót przygotowawczych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;
3. montaż i uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych;
4. wykonanie niezbędnych prób i odbiorów;
5. przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych kolektorów słonecznych wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji.
6. przedłożenie Zamawiającemu do odbioru końcowego wyliczenia sumarycznej mocy zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych.
7. przedłożenie Zamawiającemu pisemnego wyliczenia dotyczącego osiągnięcia wskaźników, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
8. świadczenie serwisu gwarancyjnego obejmującego swoim zakresem wymianę płynu solarnego–nośnika ciepła, anody tytanowej stanowiącej element podgrzewacza w okresach i na warunkach zgodnych z wytycznymi producenta instalacji solarnej – w odstępach czasowych nie większych niż dwa lata.
9. Dokonywanie przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym w terminach wskazanych przez Producenta instalacji solarnej.
10. Wykonanie 5 instalacji z przepływomierzami umożliwiającymi bezpośredni odczyt i monitoring na wyświetlaczu oraz odbiór danych przez stronę internetową, umożliwiające efektywne zarządzanie produkcją i wykorzystaniem ciepłej wody w sposób pozwalający na ograniczenie wykorzystania zewnętrznych źródeł energii do podgrzania c.w.u
  z czego:
  a) 4 instalacje w miejscach z dostępem do internetu poprzez sieć LAN (RJ45),
  zestaw urządzeń umożliwiających przesył danych z przepływomierza przez internet na stronę www, okablowanie (min. 50m każda instalacja) umożliwiające podłączenie ww. zestawów do istniejącej sieci LAN,
  lub
  zestaw urządzeń z dostępem do internetu umożliwiających przesył danych z przepływomierza przez internet na stronę www w ujęciu nie mniejszym niż rok.
  b) 1 instalacja w miejscu bez dostępu do internetu.
  zestaw urządzeń z dostępem do internetu umożliwiających przesył danych z przepływomierza przez internet na stronę www w ujęciu nie mniejszym niż rok.
  Wykaz budynków do montażu zostanie przekazany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
1. Ponadto, Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że zamontowane kolektory słoneczne zwiększą wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych o min. 0,56 MW (w dniu odbioru końcowego) oraz, że jednostka wyprodukowanej energii cieplnej z zamontowanych instalacji nie będzie mniejsza niż - 314,99 Mwht/rok, zaś roczny spadek emisji gazów cieplarnianych t/CO2/ rok nie może być niższy niż 107,41 i wyniki takie zostaną osiągnięte po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, instrukcjami obsługi producentów urządzeń, instrukcjami obsługi Gwaranta oraz przepisami BHP z najwyższą zawodową starannością, sumiennie. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego zrealizowania świadczeń objętych przedmiotem umowy, informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań.
3. Termin prowadzenia jednostkowych prac montażowych, Wykonawca uzgodni z właścicielem danego budynku, przy czym informacja o zamiarze wykonywania prac musi być przekazana właścicielowi budynku i Zamawiającemu minimum na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac montażowych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania dostawy i montażu instalacji solarnej w jednym budynku w okresie nie dłuższym niż 3 dni.
5. Wykonawca wszystkie czynności dostaw i montażu urządzeń będzie wykonywał za pomocą grupy montażowej z której przynajmniej jedna osoba posiada doświadczenie i kwalifikacje do montażu instalacji solarnej i pod nadzorem osoby wskazanej do Kierowania robotami. Wymagane kwalifikacje osoby odpowiedzialnej za montaż urządzeń to np: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta instalacji solarnej lub dokument potwierdzający kwalifikacje do montażu instalacji solarnych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla poszczególnych elementów składowych instalacji solarnej co najmniej:
  a) Kolektor słoneczny – 10 lat;
  b) zbiornik solarny c.w.u – 5 lat;
  c) Grupa pompowa – 5 lat;
  d) Naczynia przeponowe – 5 lat;
  e) Regulator (sterownik) solarny z czujnikiem – 5 lat;
  f) Na wykonane roboty montażowe – 5 lat;
      g) Zestaw konstrukcji wsporczej – 10 lat.
  Wyłączenie zobowiązań wynikający z gwarancji jakości nie może obejmować zwolnienia Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: zaników napięcia, obciążenia śniegiem, braku możliwości w odbiorze ciepła, gradobicia, niskich temperatur itp.
7. Wymagany termin rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.

§ 2
  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki objęte niniejszą Umową w następujących terminach:
  1. świadczenia objęte § 1 ust. 1 pkt. a) w terminie do dnia 30 października 2017 r., zaś świadczenia objęte § 1 ust. 1 pkt. b) w terminie do dnia 30 października 2018 r.
  2. świadczenia objęte §1 ust.3 lit.a) w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 roku;
  3. świadczenia objęte §1 ust.3 lit.c); d); e) przez okres realizacji umowy do 30 października 2018 roku;
  4. świadczenia objęte w§ 1 ust. 3 pkt. lit. g) po roku od podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru końcowego - bez zastrzeżeń.
  5. świadczenie objęte § 1 ust. 3 pkt h) wykonawca będzie świadczył od dnia odbioru końcowego do dnia udzielonej gwarancji na poszczególne elementy składowe instalacji solarnej zgodnie z wymogami Zamawiającego,
  6. stwierdzone wady i usterki na instalacjach solarnych użytkowanych w czasie trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 2 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego lub użytkownika.
    2. Za datę wykonania przez Wykonawcę obowiązków, określonych w:
      1. ust. 1 lit. a) – uważa się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru końcowego - bez zastrzeżeń;
      2. ust. 1 lit. b) – uważa się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru częściowego - bez zastrzeżeń;

§ 3
1. Zamawiający oświadcza, że na mocy umów z właścicielami danego budynku, jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy na którym wykonywane będą roboty polegające na montażu kolektorów słonecznych w terminie uzgodnionym przez Strony.
3. Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego protokołu przekazania Terenu Budowy, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zasilenie Terenu Budowy w energię elektryczną oraz wodę i dokona oznakowania i zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami BHP.
5. Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do dnia odbioru zamontowanych kolektorów słonecznych [końcowego/częściowego], ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 435 Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody powstałe na tym Terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody w sąsiedztwie Terenu Budowy, powstałe w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy na Terenie Budowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za przypadkową utratę materiałów, urządzeń, narzędzi które znajdują się na Terenie Budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robót.
8. Teren budowy na każdym etapie winien być zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.
9. Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r.,poz.21 ze zm.). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca i jest zawarty w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy.
10. W przypadku wycieku roztworu glikolu z instalacji solarnej płyn należy zebrać w odpowiednie naczynie unikając dostania się do środowiska i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz oddać firmie serwisującej instalacje solarne.
11. Do dnia protokolarnego odbioru końcowego/częściowego zamontowanych kolektorów słonecznych Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować usunąć z Terenu Budowy sprzęt, materiały, narzędzia i obiekty, wykorzystywane dla potrzeb wykonywania robót.

§ 4
1. Odbiór świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. a) nastąpi po ich spełnieniu przez Wykonawcę , w tym po pomyślnym uruchomieniu zamontowanych kolektorów słonecznych i po sprawdzeniu prawidłowości ich działania w zakresie wszystkich funkcji oraz po przeszkoleniu użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych kolektorów słonecznych . O planowanym terminie odbioru końcowego/częściowego Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, co najmniej 7 dni przed tym terminem. Dokonanie odbioru końcowego/częściowego potwierdzone zostanie w formie pisemnego protokołu odbioru, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Dostawca jest zobowiązany zapewnić udział swojego upoważnionego przedstawiciela w czynnościach odbioru końcowego/częściowego przedmiotu umowy. Podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemny protokół odbioru końcowego/częściowego przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń) stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
2. Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego/częściowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/częściowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie stwierdzonych wad,
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części,
3. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
1. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru w/w świadczeń w przypadku braku dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. f ) oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.
3. Odbiór świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. g) nastąpi po zaakceptowania przez Zamawiającego - bez zastrzeżeń, pisemnego wyliczenia Wykonawcy, dotyczącego osiągnięcia wskaźników, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest po roku od podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron pisemnego protokołu odbioru końcowego, przedłożyć Zamawiającemu pisemne wyliczenie dotyczące osiągnięcia wskaźników, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy. Jeżeli w toku oceny w/w wyliczenia, Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do tych zastrzeżeń w terminie 7 dni. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego liczenia dotyczącego osiągnięcia wskaźników, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.
4. Strony zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu przed upływem okresu gwarancji jakości, określonego w niniejszej Umowie, przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, zostanie dokonany przegląd zamontowanych zestawów kolektorów słonecznych, tzw. przegląd gwarancyjny, wymagający potwierdzenia w formie pisemnego Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny będzie miał na celu stwierdzenie, że objęte gwarancją jakości zestawy kolektorów słonecznych - nie mają Wad. W Protokole Przeglądu Gwarancyjnego winny zostać wpisane wszystkie Wady stwierdzone podczas tego przeglądu, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§ 5
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych( t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 883) oraz dokumentacją projektową.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. ustanowienie Kierownika robót branży instalacyjnej oraz ustanowienie osoby do czynności montażowych posiadającej doświadczenie przy montażu instalacji solarnej posiadającą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta instalacji solarnej lub dokument potwierdzający kwalifikacje do montażu instalacji solarnych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację projektową oraz o opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania strony internetowej.
3. przedkładanie Inspektorowi nadzoru aprobat technicznych lub aktualnych świadectw dopuszczenia na materiały przeznaczone do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją projektową i wymogami opisanymi w SIWZ.
4. utrzymanie ładu i porządku na terenie montażu zestawów kolektorów słonecznych
5. informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

§ 6
1. Jako nadzorującego realizację obowiązków umownych, Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru w osobie :……………………………………..
2. Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności wykonywania Umowy z Dokumentacją projektową i przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
4. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych i dokumenty potwierdzające przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla Kierownika budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie robót i kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed skierowaniem każdej osoby do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym.
1. Wykonawca ustanawia Kierownika robót ………………………………………………..
2. Zmiana osoby, o której mowa ust. 5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 7
1. Za należyte wykonanie wszystkich świadczeń, objętych niniejszą umową, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………… zł (słownie ……..........................………………… złotych) netto, powiększone o naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT, tj, kwotę………………. zł. brutto (słownie:.............................. brutto).
2. Wynagrodzenie powyższe jest rozumiane jako stałe w okresie wykonywania umowy i uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków określonych w niniejszej umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy oraz osób, którymi się on posługuje, z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy.

§ 8
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur VAT, wystawianych na następujących zasadach:
  1. po odbiorze częściowym dostaw i montażu kolektorów przewidzianych do wykonania w roku 2017 ( § 1 ust. 1 pkt. a), po utworzeniu strony internetowej o której mowa w § 1 ust. 3 lit. a) oraz zamontowaniu modemów na przepływomierzu o których mowa w §1 ust.3 lit.j) w oparciu fakturę VAT, obejmującą kwotę wyliczoną jako:
    - suma iloczynu ilości zamontowanych kolektorów i ceny jednostkowej dla danego rodzaju instalacji podanej w ofercie Wykonawcy i
    -ceny wykonania strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie, potwierdzonych protokołem odbioru częściowego (bez zastrzeżeń), o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy i
    -ceny jednostkowej (wskazanej przez Wykonawcę w ofercie) montażu modemu lub iloczynu ceny jednostkowej i ilości zamontowanych modemów.
  2. Po odbiorze końcowym w wysokości wyliczonej różnicy ceny umowy o której mowa w § 7 ust.1 i ceny faktury wystawionej po odbiorze częściowym.
2. Za datę zapłaty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy, uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego będzie wypłacane wynagrodzenie należne Wykonawcy.

§ 9
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §  7 ust.  1 Umowy.
2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z  następujących form:
  1. w pieniądzu,
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  3. gwarancjach bankowych,
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.  5 pkt 2 ustawy z  dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
    1. Zamawiający wyraża zgodę na wnoszenie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej.
    2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.
    3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania:
    1. musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie Zamawiającego.
    2. w gwarancji winna znajdować się nazwa banku oraz rachunek, na który	uiszczona	zostanie zapłata w przypadku skorzystania z gwarancji,
    3. jej treść nie może zawierać zapisów takich jak: potwierdzenia podpisów	złożonych na wezwaniu do zapłaty przez bank, w którym Zamawiający prowadzi rachunek, obowiązku podpisania wezwania w obecności przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za pośrednictwem	banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek.
      d) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% zostanie zwrócona po upływie 15 dni od dnia upływu terminu rękojmi za wady.

§ 10
1. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela Pana/Panią ……………………………… do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach objętych niniejszą umową, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.
2. Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela: ……………………………………….., do reprezentowania Zamawiającego we wszystkich sytuacjach dotyczących robót objętych niniejszą umową, przy czym nie stanowi to pełnomocnictwa, upoważniającego do zmiany lub rozwiązania umowy.

§ 11
Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca wykona zadanie siłami własnymi/Wykonawca zleci podwykonawcom wykonanie części zamówienia polegającej na: ....................................................

§ 12
  1. Wykonawca udziela, żądanej przez Zamawiającego gwarancji na okres o którym mowa w § 1 ust. 9 Umowy.
  2. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad zestawów kolektorów słonecznych.
  3. Za datę rozpoczęcia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, uważa się datę podpisania protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy (bez zastrzeżeń).
  4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń wbudowanych przez Wykonawcę przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. Wykonawca poza udzieloną przez siebie gwarancją, zobowiązany jest wówczas przekazać Zamawiającemu gwarancję danego producenta.
  5. Zamawiający ma prawo w każdej chwili nakazać przeprowadzenie inspekcji lub prób i badań każdego elementu z zastosowaniem metody, którą uzna za najbardziej odpowiednią, włączając w to demontaż, kiedy w jego ocenie okaże się to konieczne, przyjmując wówczas na siebie odpowiedzialność jedynie za powstałe koszty inspekcji, prób oraz badań i wyłącznie, gdy wykonanie robót okaże się należyte.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany części, które w okresie gwarancji jakości/lub rękojmi za wady okażą się niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek złego materiału, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności lub wadliwego wykonania lub z innych przyczyn, przy czym Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu.
  7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, tj. według wyboru Zamawiającego do bezpłatnej naprawy lub wymiany [elementów] części, które w okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn.
  8. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad przedmiotu umowy zaistniałych w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady w ciągu .......... od chwili doręczenia mu zgłoszenia, wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Okres każdej naprawy nie może przekroczyć ............ od chwili doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, w czasie określonym w ust. 8, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie, lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, i obciążyć wynikającymi z tego powodu kosztami Wykonawcę.
  10. Wykonawca gwarantuje obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym w zakresie usuwania wad i awarii, oraz zapewnia dostawę oryginalnych części zamiennych lub też części, co najmniej technicznie równoważnych oraz zapewni wymianę płynu solarnego – nośnika ciepła, anody tytanowej stanowiącej element podgrzewacza w okresach i na warunkach zgodnych z wytycznymi producenta instalacji solarnej – w odstępach czasowych nie większych niż dwa lata. przez okres równy gwarancji jakości/ rękojmi za wady.
  11. Wszelkie uzasadnione koszty obsługi serwisowej w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca natomiast koszty wykonania serwisu pogwarancyjnego w przypadku skorzystania z tej możliwości przez Zamawiającego, pokrywać będzie Zamawiający.
  12. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
  13. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do zasadności reklamacji Strony zlecą wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty ekspertyzy ponosi Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy Strony w ciągu 14 dni nie uzgodnią osoby niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługuje Zamawiającemu. W przypadku, gdy ekspertyza ta potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz Zamawiającego kosztów tej ekspertyzy.

§ 13
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:
1. z tytułu opóźnienia się przez Wykonawcę z wykonaniem obowiązków umownych w stosunku do terminów, określonych w § 1 ust. 1 pkt. a) lub b) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2. z tytułu opóźnienia się przez Wykonawcę z przystąpieniem do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym/końcowym przedmiotu umowy lub w okresie  rękojmi za wady/ gwarancji jakości, w stosunku do terminu, określonego w § 4 ust. 3 lub w § 12 ust. 8 niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3. z tytułu opóźnienia się przez Wykonawcę w spełnieniu	świadczenia objętego § 1 ust. 3 pkt. f) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
4. z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
5. za brak osoby o której mowa w § 1 ust. 8 w wysokości 1 000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;
6. za wykonywanie czynności montażu instalacji solarnej dłużnej niż wymóg o którym mowa w § 1 ust.7 w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
1. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, określonych w ust. 1. Zamawiający ma prawo jednoczesnego żądania kar umownych na podstawie ust. 1 lit. „a)”, „b)”, „c)” „d)”, „e)” i „f)”. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie ustt. 1 lit. „a)”, „b)”, „c)” „d)”, „e)” i „f)” niniejszego paragrafu.
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdyby po upływie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego zamontowane kolektory słoneczne nie zwiększyły wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych o min. 0,56 MW, oraz jednostka wyprodukowanej energii cieplnej z zamontowanych instalacji będzie mniejsza niż - 314,99 Mwht/rok, oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych t/CO2/ rok będzie niższy niż 107,41, Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie szkody, które poniesie Zamawiający z tego tytuły, zaś w szczególności za zwrot środków UE otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV, Działanie - Energia przyjazna środowisku 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

§ 14
Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa) i które nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemożliwiających jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 1 miesiąc, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.

§ 15
1. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku konieczności dostarczenia innych, niż określone w Umowie produktów, spowodowane zakończeniem ich produkcji lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić (np. przedłożyć oświadczenie producenta produktu) Zamawiającemu powyższe okoliczności. Parametry zastępowanych produktów nie mogą być gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian w Umowie spowodowanych zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać po dniu zawarcia umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, które mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wejścia w życie przepisów powodujących zmianę:
1. wysokości stawki podatku od towarów i usług;
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3. zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

3. W przypadku zmian o których mowa w ust. 2 Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4. W przypadku gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany Umowy, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 15
1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy i wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia zawartego w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
3. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

§ 16
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy Wykonawca opóźnił się o 30 dni świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a) w stosunku do terminu określonego na dzień 30 października 2017 roku lub opóźnił się o 30 dni z wykonaniem świadczeń § 1 ust. 1 pkt. b) w stosunku do terminu określonego do dnia 30 października 2018r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Załączniki stanowią integralną część umowy.
6. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
7. Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) SIWZ wraz z załącznikami;
2) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY