UMOWA Nr RIP.272.15.2022.KBR – wzór umowy Część I
zawarta w Werbkowicach w dniu …...........…... pomiędzy:

Gminą Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice NIP 9191783198, REGON 950368859, reprezentowanym przez: Panią Agnieszkę Skubis – Rafalską – Wójta Gminy Werbkowice, przy kontrasygnacie Pani Moniki Kalinowskiej - Skarbnika Gminy Werbkowice zwaną dalej Zamawiającym
a
…............................................................................................................................................................zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, zwana dalej Umową o następującej treści:
§ 1
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2021 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późń. zm., dalej jako „Ustawa Pzp”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19 ” .
Niniejsza umowa obejmuje Część I zamówienia pn. "Przebudowa, nadbudowa i remont obiektów szkoły".
§ 2
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19” - Część I: Przebudowa, nadbudowa i remont obiektów szkoły
  Zakres robót dot. Części I:
  1) nadbudowa oraz przebudowa w celu dostosowania do obowiązujących warunków ochrony ppoż. budynku szkoły podstawowej w Werbkowicach – segmentu A1 i A2 (ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dachu nad budynkiem w postaci nadbudowy dachu nad istniejącym stropodachem oraz konieczne prace do wykonania w celu dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych. W ramach inwestycji planuje się min. zamurowanie niektórych otworów okiennych w celu utworzenia ściany oddzielenia pożarowego oddzielającej inne części budynku, przebudowę klatek schodowych, wymianę okien oraz drzwi wewnętrznych, dobudowę ścian oddzielenia pożarowego poprzez wykonania murków na zewnątrz budynku, w celu dostosowania do obowiązujących wymogów pożarowych, wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, wyprowadzenie istniejących kominów ponad dach i zamontowanie nasad kominowych obrotowych, modernizację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, wymiana części oświetlenia ogólnego na oprawy LED, system oddymiania klatek schodowych, instalacja odgromowa. W ramach robót izolacyjnych należny wymienić docieplenie ze styropianu na wełnę mineralną, na podziałach stref. Należy też wymienić istniejącą izolację stropodachu z wełny mineralnej na nową o gr 30 cm. Nową wełnę należny ułożyć na izolacji z folii. Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie dachu stromego czterospadowego o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych. Kąt połaci 30 stopni. Konstrukcja dachu drewniana, obliczona z naddatkiem na zwęglenie w razie pożaru o R30. Odpływ wód deszczowych z dachu budynku będzie odbywać się za pomocą rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej poprzez podłączenie rur do studzienek kanalizacji deszczowej. W ramach przedmiotu umowy wykonawca ma obowiązek usunąć wszystkie zacieki na ścianach i sufitach wewnątrz budynku oraz przygotować wszystkie ściany do malowania i pomalować na których będą prowadzone roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić prace, aby nie utrudniać funkcjonowania szkoły i prowadzenia zajęć lekcyjnych.
  2) Modernizacja wejścia głównego do budynku hali sportowej w kompleksie szkolnym w Werbkowicach. Modernizacja wejścia głównego polega na remoncie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych, oraz remoncie części chodnika przed wejściem i przełożenia części opaski odwadniającej. W ramach inwestycji należy rozebrać istniejącą pochylnię dla osób niepełnosprawnych, schody, część chodnika i opaski odwadniającej, a następnie odtworzyć je z nowych materiałów zgodnie z dokumentacją.
  3) Budowa wiaty przy wejściu głównym do hali sportowej, budowa wiaty przy wejściu do łącznika pomiędzy szkołą a halą sportowa oraz budowa wiaty przy wejściu na płytę hali sportowej. W ramach zadania Wykonawca wykona min. stopy fundamentowe wiaty, konstrukcję stalową wraz z pokryciem dachowym i podbitką, orynnowanie i obróbki blacharskie. Rury spustowe należy podłączyć do kanalizacji deszczowej. Ponadto, należy wykonać oświetlenie zewnętrzne wiaty przy wejściu głównym do hali sportowej oraz wiaty przy wejściu do łącznika.
  4) Remont schodów zewnętrznych oraz części opaski odwadniającej i chodnika przy wejściu do łącznika, pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem hali sportowej. Zadanie obejmuje rozebranie warstwy istniejących schodów, części chodnika i opaski odwadniającej, a następnie odtworzenia zgodnie z dokumentacją. Planuje się ułożenie na nowych elementach nowej nawierzchni. Ponadto, w ramach zadania, należy wykonać nowe balustrady przy schodach.
  5) Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Platformę schodową planuje się zamontować na schodach w łączniku między budynkiem szkoły a halą sportową. Platformę schodową w czasie użytkowania będzie poruszać się po powierzchni biegu schodowego, a w czasie gdy nie będzie użytkowana, będzie złożona przy ścianie w sposób niezagrażający bezpieczeństwu użytkowników budynku i nie ograniczając przejścia.
  6) Naprawa spękań ścian wewnętrznych budynku oraz naprawa posadzki, łącznie z przemurowaniem ścianki działowej zgodnie z dokumentacją. Pęknięcie na ścianach przy trybunach należy naprawić poprzez wstawienie w ścianę pod podciągiem ceownika C300 ze stali S235. Pozostałe zarysowania ścian należny zszyć klamrami stalowymi. Ponadto, pomiędzy zapleczem a biblioteką (parter budynku hali sportowej), należy rozebrać ściankę działową i część posadzki. Pod ścianką należy wykonać ławę monolityczną żelbetową. Po wykonaniu ławy, należy ponownie wymurować ściankę działową, otynkować tynkiem i pomalować. Ponadto, w przedmiotowych pomieszczeniach, należy odtworzyć wszystkie warstwy podłogi.
  7) Remont kominów i obróbek blacharskich na dachach w kompleksie szkolnym w Werbkowicach przy ul. Jana Pawła II 17. W ramach zadania należy min. zdemontować istniejące obróbki blacharskie (okapy, obróbki ścian szczytowych, kalenic, krokwi narożnych, na styku połaci dachowej ze ściną, obróbki kominów) i wykonać nowe. W ramach remontu kominów, należy wymienić obróbki blacharskie wraz z okuciem kominów blachą elewacyjną. Na kominach ułożyć warstwę izolacyjną z wełny mineralnej w ruszcie metalowym z profili stalowych ocynkowanych. Istniejące czapki kominowe należy rozebrać i wykonać nowe. Na kominach należy zamontować nasady kominowe obrotowe ze stali nierdzewnej. Istniejące kratki wentylacyjne w kominach należy zdemontować, a otwory zamurować cegłą ceramiczną i otynkować. Przed zamontowaniem nasad należy udrożnić i oczyścić kanały wentylacyjne. Czapy kominowe należy okuć obróbkami blacharskimi. Ponadto, w ramach zadania, planuje się wymianę orynnowania.
  8) Modernizacja oświetlenia w hali sportowej. W ramach zadania, należy min. zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe metalohalogenkowe i zamontować energooszczędne oprawy ze źródłem światła LED. Średnie natężenie oświetlenia boiska hali sportowej ≥750 lx, równomierność oświetlenia ≥0,7, współczynnik oddania barw Ra ≥60.
  9) Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, dokona wszelkich niezbędnych zgłoszeń i uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. Części I oraz sposób realizacji zawiera Załącznik nr 2.1 do SWZ "Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla Części I".
  3. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji, o której mowa powyżej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji przetargowej o której mowa powyżej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych robót z dokumentacją przetargową.
  4. Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. wykonania własnym staraniem z własnych materiałów i przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu robót budowlanych i montażowych objętych zamówieniem na podstawie Projektu/w budowlano-wykonawczego/ch, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na podstawie decyzji, uzgodnień, zaświadczeni organów architektoniczno-budowlanych, obowiązujących przepisów, norm oraz sztuki budowlanej;
  2. zapewnienia (zatrudnienia) kierownika budowy i kierownika robót (Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy i kierownika robót);
  3. zawiadomienia, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich organów oraz projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zakupienia dzienników budowy oraz wystąpienia do właściwego organu w celu ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo wydania i ostemplowania dziennika budowy;
  4. wykonania wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy,
  5. uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji, zgód, opinii i zgłoszeń niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania Przedmiotu umowy i oddania do użytkowania;
  6. obsługi geodezyjnej Przedmiotu umowy oraz sporządzenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego i przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej;
  7. przywrócenia terenu inwestycji do planu pierwotnego po wykonaniu wszystkich robót,
  8. opracowania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego;
  9. uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokona zgłoszenia do odpowiednich organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy bez sprzeciwu tego organu;
  10. wykonania pozostałych świadczeń i obowiązków określonych w Umowie i w warunkach postępowania oraz tych obowiązków i świadczeń, które obciążają Wykonawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
1. 5. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w Umowie a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy prawidłowo i  terminowo. Urządzenia, osprzęt, materiały i instalacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy dostarczone będą w całości przez Wykonawcę i na jego koszt. Sprzęt mechaniczny i elektryczny niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy zapewniony będzie w całości przez Wykonawcę i na jego koszt.
  6. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich robót budowlanych z własnych materiałów i przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu, zgodnie z treścią dokumentów określających przedmiot umowy oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego i właściwymi przepisami. Powyższe materiały i sprzęt, powinny odpowiadać: wymogom norm zharmonizowanych oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r – o systemie oceny zgodności) oraz jakościowym wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności. Materiały przed wbudowaniem winny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
  7. Przedmiot umowy będzie spełniać wszystkie warunki prawne, techniczne i technologiczne, ekonomiczno-finansowe i organizacyjne wynikające z kompletnej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne oraz oferty Wykonawcy.
  8. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa: budowlanego, BHP, przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska.
  9. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian przez Wykonawcę w stosunku do przewidywanych materiałów, urządzeń i technologii o parametrach równorzędnych lub lepszych, przy czym w/w zmiany powinny być udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy i  uprzednio zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Konsekwencje wprowadzonych zmian ponosi Wykonawca.
  10. Wykonawca nie może dokonywać w Dokumentacji projektowej jakichkolwiek zmian, o ile nie zostaną one wcześniej uzgodnione na piśmie z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian, które nie zostały uzgodnione z Zamawiającym, Zamawiający może według własnego uznania:
  1) zażądać od Wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub części robót , na koszt Wykonawcy, albo
  2) dokonać odbioru robót ze zmianami, z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia umownego.
  11. Wykonawca na własny koszt zapewni i dostarczy wszelkie materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, które powinny być dobrej jakości, a także:
  1) nowe i bez jakichkolwiek wad,
  2) posiadać certyfikat na znak CE lub znak bezpieczeństwa B wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
  3) w przypadku materiałów nie podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, materiały te posiadać powinny deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą (lub, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy - aprobatą techniczną).
  12) Wykonawca przed zakupem materiałów i urządzeń uzyska na piśmie akceptację materiałów przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Za materiały i urządzenia do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  13) Zamawiający lub Inspektor nadzoru mają prawo zażądać badań materiałów używanych podczas robót budowlanych o określonym przez nich zakresie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie je przeprowadzić na swój koszt i własnym staraniem w renomowanym i bezstronnym laboratorium lub innym miejscu – uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego.
§ 3
1. Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy niezwłocznie od dnia przekazania Placu Budowy i wykona Przedmiot Umowy w terminie …………… miesięcy od dnia podpisania umowy (zgodnie z deklaracją wskazaną w ofercie)
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
  1. jest profesjonalistą w zakresie wykonywania robót budowlanych i montażowych, będących przedmiotem Umowy;
  2. posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Umowy;
  3. zapoznał się z miejscem wykonywanych robót budowlanych [dalej: Plac Budowy] oraz uzyskał od Zamawiającego wszelkie wyjaśnienia w kwestiach mających związek z wykonaniem Umowy oraz, że uwzględnił wszystkie charakterystyczne właściwości Placu budowy, dostępu, dowozu, oraz wszelkie związane z tym niesprzyjające okoliczności i warunki i oświadcza, że jest w stanie wykonać Przedmiot Umowy na warunkach określonych SWZ i niniejszej Umowie;
  4. wykona Umowę zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zaleceniami Zamawiającego, przy uwzględnieniu zawodowej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji Umowy oraz posługując się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje;
  5. przyjmuje do wiadomości, że terminowe i prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy ma istotne znaczenie dla Zamawiającego i mieszkańców Gminy Werbkowice;
  6. przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i jej wykonania zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. Zapewnia ponadto, że wszystkie urządzenia, osprzęt, instalacje, podzespoły i materiały, które użyte zostaną do wykonania Przedmiotu Umowy w chwili ich dostarczenia na Teren robót będą fabrycznie nowe i stanowić będą wyłączną własność Wykonawcy lub jego podwykonawców, na których zatrudnienie Zamawiający wyraził zgodę na zasadach określonych w Umowie, a ponadto zapewnia, że zarówno poziom techniczny, jak i jakość dostarczonych technologii, urządzeń, instalacji, osprzętu, podzespołów i materiałów będzie na poziomie dostępnej wiedzy w danej dziedzinie. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego ze stanem rzeczywistym zapewnienia, zawartego w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w zdaniach poprzednich, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw. Ponadto w przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia powyższych praw, Wykonawca ma obowiązek przedsięwziąć konieczne środki, aby skutecznie zakwestionować te roszczenia oraz ponieść wszelkie koszty z tym związane. W przypadku gdy Wykonawca nie doprowadzi do skutecznego odrzucenia zakwestionowania takiego roszczenia, zobowiązany będzie ponieść wszelkie konsekwencje i koszty naruszenia praw.
3. Strony postanawiają, że przez „wadę" rozumie się:
  1. każdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umową, lub
  2. brak właściwości Przedmiotu Umowy, o których istnieniu Wykonawca zapewniał Zamawiającego, lub
  3. inne okoliczności stanowiące wadę w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych, wiedzy technicznej, warunków technicznych wykonywania i odbioru robót.
4. Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie się jego niezgodność z Umową, w szczególności, gdy Przedmiot Umowy: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia, został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym; jest niepełnowartościowy lub uszkodzony na skutek złego materiału, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy.
5. Przez „Wady istotne" rozumie się w szczególności wady uniemożliwiające lub w znacznym stopniu utrudniające korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementów – w sposób normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy, obowiązującymi przepisami i bez naruszania praw osób trzecich – w tym między innymi wady prawne. Natomiast przez „Wady nieistotne” rozumie się wady inne niż Wady istotne, w szczególności wady nie wpływające na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.
6. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę robót objętych Umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz zlecić usunięcie wszelkich Wad na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót (wykonanie zastępcze). Przed zleceniem zastępczego wykonania robót innemu podmiotowi Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z Umową, wyznaczając mu termin. Za dzień zgłoszenia uznaje się dzień wysłania wezwania e-mailem, w którym Zamawiający zawiadamia o usterce i wyznacza termin.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty budowlane, nawet te które nie są ujęte w dokumentacji budowlano-wykonawczej, przedmiarze, specyfikacji technicznej, a ich wykonanie jest niezbędne z punktu widzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, obowiązujących przepisów i norm technicznych oraz celu inwestycji i jej prawidłowego funkcjonowania.
§ 4
1. Strony ustalają, że Plac Budowy zostanie przekazany Wykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przypadającym nie później niż 7 dni od dnia podpisania Umowy.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o dacie, godzinie i miejscu przekazania Placu Budowy.
3. Przekazanie Wykonawcy Placu Budowy zostanie potwierdzone w formie pisemnego Protokołu przekazania Placu Budowy, podlegającego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
4. Jeżeli Wykonawca, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie przekaże dokumentów o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub odmówi przejęcia Placu Budowy - bez uzasadnionych przyczyn, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy zachowując prawo do żądania kary umownej, o której mowa w  § 13 ust. 1 pkt. c) Umowy.
5. Wykonawca zapewni na własny koszt zasilenie Placu Budowy w energię elektryczną, a także będzie ponosił koszty związane z dostępnością i zużyciem energii elektrycznej na Placu Budowy aż do dnia dokonania odbioru końcowego robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć dostawę wody dla potrzeb realizacji robót.
7. Począwszy od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 435 Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody powstałe na tym terenie, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za wszelkie szkody powstałe w  sąsiedztwie Placu Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy na Placu Budowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do wykonania robót objętych Przedmiotem Umowy z chwilą przekazania mu Placu Budowy. W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wykonać roboty przygotowawcze konieczne dla rozpoczęcia, kontynuowania i ukończenia robót, a w szczególności zobowiązuje się do:
  1. wykonania odpowiedniego oznakowania Placu Budowy,
  2. zagospodarowania terenu budowy,
  3. utrzymania w czystości najbliższej okolicy Placu Budowy,
  4. regularnego sprzątania Placu Budowy oraz usuwania odpadów powstających przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony mienia znajdującego się na Placu Budowy, w tym także do zabezpieczenia przeciwpożarowego. Niniejsze oznacza w szczególności, że Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem chronić i zabezpieczyć majątek Zamawiającego oraz innych wykonawców (podwykonawców) znajdujący się na terenie Robót przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
  10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót oraz za zaplecze budowy od momentu, kiedy zostanie mu przekazany Plac Budowy, do momentu przekazania Placu Budowy Zamawiającemu. Niniejsze oznacza w szczególności, że Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym i zgodnie z odpowiednimi przepisami, zaplecza Robót wraz z zapleczem sanitarnym dla własnych potrzeb i Podwykonawców, jest odpowiedzialny za mienie znajdujące się na terenie zaplecza Robót lub terenu Robót oraz własnym kosztem i staraniem zapewni jego ochronę, a także zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości w obrębie swojego zaplecza Robót oraz terenu Robót. Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni dla swoich potrzeb oznaczone kontenery na odpady i śmieci, które będzie regularnie opróżniał na swój koszt.
  11. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przypadkową utratę materiałów, które znajdują się na Placu Budowy pod jego opieką lub są w jego posiadaniu i są zmagazynowane w celu wykorzystania przy realizacji robót.
  12. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji zaplecza Robót i uporządkowania terenu Robót po zakończeniu realizacji Zamówienia oraz przekazania go Zamawiającemu. Materiały pochodzące z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy albo na wysypisko odpadów przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca.
  13. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i zostaną przewiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego.
§ 5
1. Niezależnie od innych obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający, w zakresie określonym niniejszą Umową, zobowiązuje się:
  1. przekazać Wykonawcy Plac Budowy,
  2. zapewnić finansowanie robót,
  3. przystąpić do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami Umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że w celu wykonywania bieżącej kontroli robót, Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w osobach:
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………...……………
e-mail ………………………………………………………………… nr telefonu ……………………….……………………... Zakres działania inspektorów nadzoru określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Inspektor nadzoru będzie mieć m. in. następujące obowiązki i uprawnienia:
  1. reprezentowanie Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie kontroli zgodności robót z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Polskimi Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
  2. kontrola jakości robót, a szczególnie kontrola prawidłowego stosowania materiałów,
  3. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i potwierdzanie usunięcia Wad i innych nieprawidłowości, uczestniczenie w Odbiorze,
  4. wydawanie Kierownikowi Budowy i Kierownikom robót działającemu w imieniu Wykonawcy poleceń, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień Umowy dotyczących: likwidacji wad lub niebezpiecznych warunków, wykonania testów lub badań, w tym także tych, które wymagają odkrycia robót lub elementów zakrytych bez uprzedniego odbioru,
  5. wykonywanie innych czynności kontrolnych.
  6. dokonywanie kontroli materiałów przychodzących i wychodzących z Placu Budowy,
  7. wykonywanie wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego.
2. W przypadku wykonywania robót objętych Umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz zlecić usunięcie wszelkich Wad na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót (wykonanie zastępcze). Przed zleceniem zastępczego wykonania robót innemu podmiotowi Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z Umową, wyznaczając mu odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…
e-mail ……………………………………………………….……. nr telefonu ………………………………………...……………...
oraz kierowników robót w branży sanitarnej i elektrycznej w osobach:
……………………………………..……………………………………………………………………………………………..…
e-mail ……………………………………………………….……. nr telefonu ………………………………………...……………...
1. Zmiana osób, o których mowa ust. 5 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
2. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 5 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
3. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:
………………………………... tel. ………………………………., e-mail:…………………………………..………………………….
Wykonawcę reprezentować będzie:
........................….......… tel. ………….............… e-mail: .........................………………………………………...…
1. Wykonawca, ani osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia, nie może zaciągać w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań, w tym mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe oraz nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
§ 6
1. Wykonawca nie ma obowiązku osobistego wykonania kluczowych części Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. W przypadku zamiaru powierzenia przez Wykonawcę, wykonania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy Podwykonawcy, Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, przedłoży bezpośrednio Zamawiającemu projekt umowy podwykonawczej, a także projekt jej zmiany, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie.
5. Umowa podwykonawcza zawarta z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) powinna:
  1. określać zasady dokonywania odbiorów - analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie,
  2. określać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy oraz zasady i terminy płatności wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę [Dalszego Podwykonawcę] roboty budowlane analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie, z tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,**spełniać wymagania określone w SWZ,
  3. przewidywać możliwość rozwiązania umowy podwykonawczej na żądanie Zamawiającego - bez powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem Zamawiającego.
  4. wykluczać możliwość ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej, potrącanej z wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy podwykonawczej,
  5. zawierać postanowienie zakazujące Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom dokonywania przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie umów podwykonawczych - bez zgody Zamawiającego,
  6. określać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w kwocie netto i brutto przy czym wysokość poszczególnych części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy określona w umowie podwykonawczej nie może być wyższa od kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie danego zakresu rzeczowego prac w o którym mowa w kosztorysie ofertowym.
  7. zawierać postanowienia, że dokonanie jakichkolwiek zmian w umowie podwykonawczej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody ze strony Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
6. Niespełnienie powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonej umowy podwykonawczej. Zamawiający zgłasza również zastrzeżenia w przypadkach, gdy przedłożona umowa:
  1. nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
  2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w §6 ust 1 pkt 2 Umowy;
  3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy Pzp.
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy podwykonawczej nie zgłosi zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.
8. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi; ten sam obowiązek dotyczy każdej zmiany tej umowy.
9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub do zmian takiej umowy, w przypadku niespełniania wymagań określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważać się będzie, że zaakceptował umowę.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy – Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie podwykonawczej.
11. W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, postanowienia ust. 5-9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
12. Wykonawca, umowy na roboty budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
13. W przypadku zmiany umów o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zmieniającej umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 pkt. 2), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w art. 13 ust. 1 lit. g) Umowy.
15. Jakakolwiek przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikająca z przyczyn dotyczących Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy.
16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania swoich pracowników, współpracowników i Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania.
17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych poszczególnym Podwykonawcom.
18. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
19. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień dotyczących zawartych umów podwykonawczych, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności wyjaśnień dotyczących prawidłowości ich wykonania.
20. Listę osób reprezentujących poszczególnych Podwykonawców oraz numery telefonów i  faksów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy z danym Podwykonawcą.
21. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy, o którym mowa art. 6471 kodeksu cywilnego, w szczególności nie nakładają na Zamawiającego nowych lub dodatkowych obowiązków, ani nie rozszerzają zakresu tych obowiązków i odpowiedzialności Zamawiającego, w tym nie oznaczają przyjęcia przez Zamawiającego odpowiedzialności za zapłatę ceny towarów dostarczonych przez podwykonawców, będących dostawcami.
22. W przypadku zawierania przez podwykonawców umów o roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, do umów tych będą miały zastosowania postanowienia ust. 5-9 niniejszego paragrafu.
23. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w ust.  2, ust.  3, ust. 4, ust. 5, ust 8, ust. 11, ust. 12 i ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z  zachowaniem prawa do żądania kary umownej, o której mowa w  § 13 ust. 1 pkt. c) Umowy.
§ 7
Za należyte wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń i obowiązków składających się na Przedmiot Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
netto ….....................................… zł. (słownie: …......................................................…)
podatek VAT w stawce …..%, tj, ….................. zł (słownie: …................................................…)
brutto …………………………………… zł (słownie ………………………………………………………….)
1. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje oraz pokrywa koszty związane z należytym wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i  obowiązków wynikających z Umowy oraz wyczerpuje roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania Umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest, jako stałe w okresie obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia koszty poniesione przez Wykonawcę i ewentualne przychody uzyskane przez Wykonawcę z tytułu zagospodarowania (sprzedaży) odpadów (materiałów) w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), biorącym udział w realizacji robót budowlanych objętych Umową.
5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty bez żadnych negatywnych konsekwencji.
6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (dalszym podwykonawcom), który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 obejmuje wyłącznie należności powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.
9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamawiający może:
  1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
  2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
  3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją Umowy nie ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia a niezbędne do wykonania zakresu robót przewidzianych w  dokumentacji projektowej tj. podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego itp.
14. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w dokumentacji projektowej i przetargowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej ub STWIOR. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni,że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe,w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
§ 8
1. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i z Umową.
2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT.
3. Za wykonane roboty budowlane Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedną fakturą końcową, wystawioną nie wcześniej niż po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót bez wad (istotnych i nieistotnych) wraz z wykonaną inwentaryzacją geodezyjną, zatwierdzoną i przekazaną dokumentacją powykonawczą, w terminie zgodnym z terminem realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Podstawą rozliczenia za wykonane roboty i wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót, zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego. Roboty powinny zostać odebrane bez żadnych wad albo po usunięciu wad ewentualnych stwierdzonych podczas odbioru końcowego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 5 – 12 Umowy. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Dla uniknięcia wątpliwości, podpisanie protokołu odbioru końcowego, płatności dokonane przez Zamawiającego w żadnym przypadku nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za Wady Przedmiotu Umowy.
§ 9
1. Strony ustalają, że w ramach Umowy przeprowadzone zostaną Odbiory Robót Zanikających, Ulegających Zakryciu.
2. Gotowość do dokonania Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu zgłaszana będzie przez Wykonawcę Zamawiającemu/ Inspektorowi nadzory na piśmie. Strony ustalają, że Odbiory Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu dokonywane będą w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbiorów w trybie określonym w zdaniu powyżej. Do zgłoszenia robót zanikających, ulegających zakryciu Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą na przedmiotowe roboty, np. atesty certyfikaty, padania itp.
3. Z czynności Odbiorów Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu sporządzane będą Protokoły Odbiorów tych robót podlegające podpisania przez Strony, przy czym osobą upoważnioną do podpisania tych Protokołów ze strony Zamawiającego jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.
4. W przypadku nie zgłoszenia robót zgodnie z §9 ust 2 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną zgodnie z §13 ust. 1 lit m Umowy, a ponadto będzie zobowiązany na własny koszt i staranie do odkrycia robót lub wykonania innych czynności zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w określonym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku robót nieodebranych Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i w przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający nałoży karę na Wykonawcę zgodnie z § 13 ust. 1 lit. B Umowy.
6. Za termin usunięcia usterki wady uznaje się termin podpisania protokołu odbioru przedmiotowych robót.
§ 10
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ustanowił na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.  1 Umowy.
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SWZ w formie ……………………………………………………………….
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwotę ................................... zł zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót Obiektu, natomiast pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwotę ....................... zł Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
5. Zabezpieczenie może być zmienione według wyboru Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w jednej lub kilku z  następujących form:
  1. w pieniądzu,
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  3. gwarancjach bankowych,
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.  5 pkt 2 ustawy z  dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Zamawiający nie wyraża zgodę na wnoszenie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp
7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące wymagania:**musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie.**w gwarancji winna znajdować się nazwa banku oraz rachunek, na który uiszczona zostanie zapłata w przypadku skorzystania z gwarancji,**jej treść nie może zawierać zapisów takich jak: potwierdzenia podpisów złożonych na wezwaniu do zapłaty przez bank, w którym Zamawiający prowadzi rachunek, obowiązku podpisania wezwania w obecności przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za pośrednictwem banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek.
§ 11
1. Strony ustalają, że w ramach Umowy przeprowadzony zostanie Końcowy Odbiór Przedmiotu Umowy.
2. Przez termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumieć należy datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – bez wad istotnych,
3. Wykonawca w ciągu minimum 7 dni roboczych przed upływem terminu wykonania Przedmiotu Umowy zawiadomić Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru.
4. Do Odbioru Końcowego Wykonawca dostarczy certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności i świadectwa jakości na dostarczone i wbudowane materiały, a także załączy oświadczenie kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót. Wykonawca przekaże również kompletną dokumentację powykonawczą, kosztorys powykonawczy i przekaże zgłoszenie do nadzoru budowlanego oraz pozwolenie na użytkowanie albo zaświadczenie o braku sprzeciwu i możliwości użytkowania obiektu budowlanego.
5. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę powinny być wcześniej sprawdzone i zatwierdzone przez nadzór inwestorski.
6. Zamawiający przystępuje do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od czasu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i przekazania wszystkich ww dokumentów.
7. Przedmiotem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stwierdzenie czy Wykonawca wykonał wszystkie świadczenia i obowiązki objęte Przedmiotem Umowy.
8. Nie przedłożenie ww dokumentów nie wszczyna biegu terminu do/na odbioru przedmiotu umowy.
9. Dokonanie Odbioru Końcowego wymagać będzie potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, podlegającego podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę lub informacja o odmowie podpisania protokołu.
10. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy przeprowadzony zostanie, z udziałem Wykonawcy, przez komisję powołaną przez Zamawiającego. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, w tym Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Budowy i przedstawiciele ewentualnych Podwykonawców oraz, jeśli którakolwiek ze Stron uzna to za wskazane, Projektant i przedstawiciele innych podmiotów.
11. W przypadku:
  1. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane bez wad istotnych – Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
  2. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady istotne, które nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru,
  3. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady nieistotne, które nadają się do usunięcia – Strony podpiszą Protokół Odbioru Przedmiotu, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru, albo żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót posiadających wady – w przypadku, jeżeli Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,
  4. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają Wady nieistotne lecz nienadające się do usunięcia - Strony podpisują Protokół Odbioru, a ponadto Zamawiający zachowuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót posiadających Wady.
  5. stwierdzenia, że roboty objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady istotne, które to wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 13 ust. 1 lit. c) Umowy;
12. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad istotnych, jeżeli odbiór Przedmiotu Umowy nie został dokonany, postanowienia ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
13. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszystkie pozostałe świadczenia i obowiązki określone w Umowie lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, co do których przekazania Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany na podstawie postanowień Umowy (w tym załączników do Umowy) lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
14. W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że dokonanie odbioru przez Zamawiającego końcowego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego jakichkolwiek uprawnień z tytułu wad Przedmiotu Umowy oraz roszczeń odszkodowawczych względem Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy.
§ 12.
1. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie najwyższej jakości, będzie spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, oraz będzie zgodny z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w niniejszej Umowie. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na roboty i na materiały użyte do wykonania Przedmiotu Umowy oraz obiekty budowlane, Urządzenia i instalacje, na okres wynoszący –...........................lat licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego (zgodnie z oświadczeniem woli Wykonawcy w ofercie).
2. Strony zgodnie ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy, w tym obiektów budowlanych oraz Urządzeń i instalacji na okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpocznie bieg w tej samej chwili, co gwarancja jakości. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego okres obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady - w odniesieniu do robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy rozpocznie bieg od dnia odstąpienia od Umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca na własny koszt będzie zobowiązany do dokonywania przeglądów Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wytycznymi producentów materiałów i urządzeń w tym przeglądów okresowych zgodnie z ustawa Prawo budowlane, przeglądów gwarancyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca na własny koszt w okresie gwarancji będzie dokonywać niezbędnych badań i czynności serwisowych i konserwacyjnych w tym wymiany materiałów urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta. Zamawiający ma prawo w każdej chwili wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych czynności oraz wyznaczyć terminy na dokonanie tych czynności, a w przypadku nie przeprowadzenia tych czynności nałożyć kary..
4. Okresy rękojmi za wady i gwarancji jakości, rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy - bez wad istotnych.
5. Jeżeli w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady ujawnią się wady Przedmiotu Umowy:
    1. Wady istotne, Wykonawca przystąpi do usuwania tych wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili wysłania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer ….................…………...... lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ……………………….…...……….… i zobowiązany jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 72 godzin od daty zawiadomienia, o którym mowa powyżej,
    2. Wady nieistotne, Wykonawca przystąpi do usuwania tych wad w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer: jak pkt. a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: jak w pkt.a) i zobowiązany jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
6. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminach określonych powyżej lub nie usunie wad w terminach określonych powyżej, Zamawiający ma prawo usunąć te wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego w tym zakresie (wykonanie zastępcze). Strony zgodnie ustalają, że skorzystanie przez z wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jak również zakup przez Zamawiającego części zamiennych od innego podmiotu niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. Ponadto Strony ustalają, że skorzystanie przez Zamawiającego z wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu – w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z usunięciem wad, w stosunku do terminów określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie będzie mieć żadnego wpływu na prawo Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną określoną w § 13 ust.1 lit. b) umowy.
7. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez potrzeby legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.
8. Udzielona gwarancja jakości oraz rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu Umowy, to jest zarówno za wady powstałe z przyczyn tkwiących w obiektach budowlanych oraz Urządzeniach i instalacjach ( w tym w podzespołach, osprzęcie, częściach, materiałach itp.), jak i powstałych na skutek wadliwego montażu, uruchomienia lub wadliwego wykonania, w tym na skutek wad Projektów. Strony zgodnie oświadczają, że przewidziane w treści niniejszego paragrafu uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości nie wyłączają uprawnień Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie nieunormowanym w Umowie, do gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę stosowane będą uregulowania Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.
9. Strony zgodnie ustalają, że na miesiąc przed upływem okresu gwarancji jakości, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy przegląd Przedmiotu Umowy wykonanego na podstawie niniejszej Umowy, tzw. przegląd gwarancyjny, wymagający potwierdzenia w formie pisemnego protokołu przeglądu gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny będzie miał na celu stwierdzenie, że Przedmiot Umowy wykonany na podstawie niniejszej Umowy, w tym materiały, urządzenia i instalacje objęte gwarancją jakości nie mają wad. W protokole przeglądu gwarancyjnego winny zostać wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przeglądu, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.
10. Wykonawca doręczy Zamawiającemu przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy kopie dokumentów gwarancji (wraz z warunkami gwarancji i serwisowania), jakie otrzymał od producentów. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości bezpośrednio względem producentów urządzeń, instalacji, podzespołów, osprzętu, części, materiałów, z pominięciem Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym paragrafie są niezależne od obowiązku dostarczenia i wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancji udzielonych przez producentów na urządzenia, instalacje, podzespoły, osprzęt i materiały, umożliwiających Zamawiającemu kierowanie roszczeń z gwarancji także wobec producentów. W celu uniknięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku, gdy dokumenty gwarancji producenta będą zawierać w swojej treści jakiekolwiek postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego (w szczególności ograniczające jego uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady w stosunku do uprawnień wynikających z Umowy), postanowienia te nie będą wywoływać żadnych skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego. Natomiast w przypadku, gdy warunki gwarancyjne producenta Urządzeń, instalacji podzespołów, osprzętu, materiałów itp. będą korzystniejsze od warunków udzielonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć możliwość dochodzenia tych uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego od producenta.
11. Okres obowiązywania gwarancji jakości w odniesieniu do naprawianych obiektów budowlanych, Urządzeń, instalacji (w tym podzespołów, osprzętu, części, itp.) ulega wydłużeniu o czas równy okresowi od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu do dnia skutecznej naprawy, zaś w odniesieniu do wymienionych Urządzeń, instalacji, podzespołów, osprzętu - biegnie od początku na nowo, od dnia dokonania przez Wykonawcę skutecznej wymiany na nowe wolne od wad, potwierdzonego w trybie określonym w ust. 11 niniejszego paragrafu.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania dat i godzin przystąpienia do usuwania wad oraz dat i godzin usunięcia Wad poprzez sporządzenie protokołów przystąpienia do usuwania wad oraz protokołów usunięcia wad, podlegających podpisaniu przez przedstawicieli Stron, których brak skutkować będzie przyjęciem domniemania, że Wykonawca przystąpił do usuwania wady lub usunął wadę w czasie, wynikającym z twierdzeń Zamawiającego. Powyższe protokoły usunięcia wad określać będą czynności wykonane przez Wykonawcę w ramach obowiązków z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości oraz czynności wykonane poza tymi obowiązkami, a także zawierać będą wykaz wykorzystanych (zamontowanych) przez Wykonawcę, podzespołów, części i osprzętu i użytych materiałów, w ramach obowiązków z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady oraz poza tymi obowiązkami.
13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, zgodnie z treścią niniejszej Umowy, postanowienia dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady stosuje się odpowiednio do prac wykonanych przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od Umowy.
§ 13
1. Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
    1. za zwłokę w wykonaniu robót w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.1 Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
    2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze Przedmiotu Umowy – odpowiednio Częściowym lub Końcowym, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad określonych w Umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej Umowy;
    3. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w  wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w  §  7 ust. 1 Umowy.
    4. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §  7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
    5. w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §  7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
    6. w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §  7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
    7. w przypadku niedoprowadzenia przez Wykonawcę do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w  wysokości 1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w §  7 ust. 1 Umowy za każdy przypadek,
    8. za oddelegowanie do wykonania prac wskazanych w § 16 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie za tą samą osobę, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
    9. za oddelegowanie do wykonania prac wskazanych w § 16 ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w § 16 ust. 3 – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie za tą samą osobę, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w §16 ust. 3);
    10. za odmowę podanie danych uniemożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w § 16 ust. 1 na zasadach określonych w § 16 ust. 5 - w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie za tą samą osobę w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w §16 ust.5);
    11. za zwłokę w wykonywaniu przeglądów serwisowych i konserwacyjnych, a także za brak przeglądów okresowych, gwarancyjnych - na wezwanie Zamawiającego, za brak czynności serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. Umowy za każdy dzień opóźnienia.
    12. za nie zgłoszenie robót zgodnie z §9 ust 4 Umowy – w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. Umowy;
    13. za zwłokę w dokonaniu odbioru Placu Budowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, na zasadach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi na powyższych podstawach, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
§ 14
1. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę, między innymi w następujących przypadkach:
  1. dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p.
  2. zawarcia umowy z Wykonawcą, który w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 p.z.p.;
  3. stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 TFUE, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy klasycznej i sektorowej, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Zamawiający może również odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
  1. zwłoki Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania, określonego w § 3 ust. 1 Umowy;
  2. przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 30 dni;
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Strony zgodnie postanawiają że rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.
4. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego:
  1. Wykonawca uprawniony będzie do wynagrodzenia za wykonanie tej części robót, które zostaną wykonane bez zastrzeżeń do dnia rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy, w odniesieniu do których Zamawiający nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – dotyczy to odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, ze skutkiem ex nunc,
  2. Strony w terminie 14 dni od dnia rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót; równocześnie Strony przystąpią do odbioru robót,
  3. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, ze skutkiem ex nunc, Zamawiający będzie miał prawo zatrzymać nie zamontowane (nie wbudowane) materiały, podzespoły urządzenia lub osprzęt znajdujące się na terenie budowy , jak również urządzenia, podzespoły, osprzęt i materiały nie znajdujące się na terenie budowy, lecz już zamówione przez Wykonawcę przed rozwiązaniem lub odstąpieniem od Umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wyżej wskazane materiały, podzespoły i urządzenia po cenie nie wyższej niż cena ich zakupu przez Wykonawcę.
§ 15
1. Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadania opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową/na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy: polisy ubezpieczeniowej, dowodu(ów) opłacenia składki ubezpieczeniowej, oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy: polisy ubezpieczeniowej, dowodu(ów) opłacenia składki ubezpieczeniowej, oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stanowią załączniki Nr 5 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z kwotą ubezpieczenia określoną w tym postanowieniu.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub działających na jego zlecenie Podwykonawców. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z wykonywaniem robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.
4. Niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie, w przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia Zamawiającemu: polisy ubezpieczeniowej lub dowodu uiszczenia składki ubezpieczeniowej lub Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Zamawiający:
  1. ma prawo do zawarcia umów ubezpieczenia lub uiszczenia składek ubezpieczeniowych na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy;
albo
  1. będzie miał prawo odstąpić od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentów z zastrzeżeniem, że w razie jego bezskutecznego upływu odstąpi od Umowy; w takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 13ust. 1 pkt. c) Umowy.
§ 16
1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących prace fizyczne/np. prace rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, montażowe, tynkowe, murarskie, malarskie, brukarskie przy realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem.
2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie:
  1. oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
  2. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub
  3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub
  4. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2,2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 1.
§ 17
1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na poniższych warunkach:
  1. w zakresie wysokości wynagrodzenia:
    1. w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez Ustawodawcę w trakcie trwania Umowy, wynikającej ze ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
    2. w przypadku zmiany zakresu (ilości) robót; wynagrodzenie zostanie obliczone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym element dokumentacji projektowo-wykonawczej (zał. 2.1),
    3. w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały pływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę-o wartość wynikającą z tych zmian;
    4. w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały pływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę- o wartość wynikająca z tych zmian.
    5. w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych Umową.
  2. w zakresie terminu:
    1. w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w dokumentacji projektowej (projekt budowlany i STWiOR) z wyłączeniem przedmiaru robót, który ma charakter pomocniczy, jak również wykonywania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie (jeżeli dotyczą);
    2. w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. działania i zamieszki wojenne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót;
    3. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
  3. w innych przypadkach wymienionych w art. 455 Ustawy Pzp.
2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia Strony, która inicjuje daną zmianę.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 18
1. Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.
2. Wszelkie środki przewidziane w Umowie mogą być stosowane i egzekwowane niezależnie od siebie, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
3. Umowa stanowi całość porozumienia Stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia pomiędzy Stronami, ogólne warunki umów którejkolwiek ze Stron nie znajdują zastosowania.
4. Zmiana lub uzupełnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wszelkie spory związane z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego sąd powszechny.
6. Integralną część Umowy stanowią wszystkie załączniki do Umowy.
7. Jeśli jakakolwiek część, warunek lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub w inny sposób nieważne, pozostała część lub części zostaną uznane za rozdzielne i powyższą nieważnością niedotknięte; prawa i obowiązki stron będą interpretowane i egzekwowane tak, jakby Umowa nie zawierała określonej części, warunku lub postanowień uznanych za niezgodne z prawem lub nieważne. Niezależnie od powyższego Strony podejmą jak najszybszą próbę zastąpienia wadliwych zapisów zapisami poprawnymi.
8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 19
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GMINA WERBKOWICE, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice reprezentowana przez Wójta Gminy Werbkowice dalej zwanym „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:	Imię i nazwisko: Grzegorz Szajerka E-mail: grzegorz.szajerka@togatus.pl
3. Administrator informuje, iż: Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24 z późn. zm.), m.in. w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO1 w zw. Z:
    1. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24 z późn. zm.),
    2. ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.).
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych,
    4. art. 6 ust 1 lit. b RODO.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
  1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
    1. podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
    2. podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
  6. uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
    1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
    2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
    3. stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
    4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
    5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
    1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
    2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy;
2. Dokumentacja projektowo-wykonawcza;
3. SWZ;
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
5. odpisy: polisy ubezpieczeniowej, dowodu(ów) opłacenia składki ubezpieczeniowej, oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
6. Kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający:	Wykonawca: